## Акт 15 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Башкирэнерго" | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "КУРС" | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Внедрение АСКУЭ на границах балансовой принадлежности ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго" в г. Уфе
Объект - Внедрение АСКУЭ в ТП-2382 ЮВРЭС
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | РЭС-1.16.7/Д-00465
[10 empty] | дата | 05.02.2019
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[7 empty] | 105 |  | 31.01.2020 |  | 25.12.2019 |  | 31.01.2020
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за январь 2020 г.
Смета №, Внедрение АСКУЭ на границах балансовой принадлежности ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго"
Основание - Договор РЭС-1.16.7/Д-00465 от 05.02.2019
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________407,251 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________17,858 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________180,188 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________145,418 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________60,489 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1399,38 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 2. Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Монтажные работы ВЛ-0,4кВ в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г., инвентарный номер №
7 | ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 471,82 = 543,39 - 0,00058 x 17 137,00 - 3 x 12,26 - 0,1 x 31,01 - 0,55 x 39,54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (18785,31 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (12059,7 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 13,43 (1301+42-0) / 100 | 471.82 | 364.31 | 100.22 | 2.61 | 6336.54 | 4892.68 | 1345.95 | 35.05 | 30,64 411,5 | 0,16 2,15
9 | ТЕР33-04-013-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 2 (Подключение шкафов учета КДЕ-1) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (2582,39 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (1392,75 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ | 1 ответвление | 41 | 28.2 | 20.3 | 7.9 |  | 1156.2 | 832.3 | 323.9 |  | 1,77 72,57
10 | ТЕР33-04-013-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 4 (Подключение шкафов учета КДЕ-3) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (1702,77 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (918,35 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ | 1 ответвление | 16 | 47.46 | 34.3 | 13.16 |  | 759.36 | 548.8 | 210.56 |  | 2,99 47,84
Итого по разделу 2 Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Монтажные работы ВЛ-0,4кВ в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г., инвентарный номер № | [8 empty] | 68176.81 |  |  |  | 675.94 | 2.9
Раздел 3. Материалы для выполнения монтажных работ ВЛ-0,4кВ в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г.
13 | справочник 4 кв. 2018г | ПРОВОД СИП 4, 2х16 | м | 1301 | 27.6 |  |  |  | 35907.6
14 | справочник 4 кв. 2018г | ПРОВОД СИП 4, 4х16 | м | 42 | 57.49 |  |  |  | 2414.58
16 | справочник 4 кв. 2018г | Зажим прокалывающий, ответвительный СИП-СИП или ГП-СИП | шт | 292 | 85.15 |  |  |  | 24863.8
18 | справочник 4 кв. 2018г | Лента монтажная IF 207 (аналог-Лента водустойч. 0,7x19x50000mm F 207) | м | 110 | 40.34 |  |  |  | 4437.4
19 | справочник 4 кв. 2018г | Кронштейн анкерный РА 69 F(аналог-Кронштейн CA 16) | шт | 29 | 22.82 |  |  |  | 661.78
20 | справочник 4 кв. 2018г | Скрепа монтажная СМ-20 (аналог-Бугель А19) | шт | 110 | 8.1 |  |  |  | 891
21 | справочник 4 кв. 2018г | BIC-120 крепление для спуска кабеля по опоре ВЛ (аналог-дистанционный фиксатор BIC-15.50) | шт | 67 | 34.7 |  |  |  | 2324.9
22 | справочник 4 кв. 2018г | Анкерный зажим РА 25 | шт | 36 | 50.32 |  |  |  | 1811.52
Итого по разделу 3 Материалы для выполнения монтажных работ ВЛ-0,4кВ в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г. | [8 empty] | 73312.58
Раздел 4. Составление поопорных схем воздушных(кабельных) линий
115 | ПЭНР21-306-15-2 | Составление сводного технического отчета, категория сложности 2: ПТК АСУ ТП энергоблока (ПЗ=0,66 (ОЗП=0,66; ЭМ=0,66 к расх.; ЗПМ=0,66; МАТ=0,66 к расх.; ТЗ=0,66; ТЗМ=0,66); ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2); К перевода в текущие цены (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ПЗ=0,143 (ОЗП=0,143; ЭМ=0,143 к расх.; ЗПМ=0,143; МАТ=0,143 к расх.; ТЗ=0,143; ТЗМ=0,143); Уральский коэффициент ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 Проектные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=0,143; ЭМ=0,143; ЗПМ=0,143; МАТ=0,143 НР 0%=0%*0,85 от ПЗ СП 0%=0%*0,8 от ПЗ | 1 комплекс | 1 | 122018.42 |  |  |  | 122018.42
Итого по разделу 4 Составление поопорных схем воздушных(кабельных) линий | [8 empty] | 122018.42
Раздел 5. Система учета на ВЛ-0,4кВ
2 | ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (Монтаж приборов учёта) 11,11 = 11,62 - 3E-5 x 17 137,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (102,25 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (65,64 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 3 3+0+0 | 11.11 | 8.78 | 2.15 | 0.16 | 33.33 | 26.34 | 6.45 | 0.48 | 0,7 2,1 | 0,01 0,03
3 | ТЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (Монтаж приборов учёта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (937,37 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (601,77 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 67 0+67+0+0 | 6.24 | 3.51 | 2.15 | 0.16 | 418.08 | 235.17 | 144.05 | 10.72 | 0,28 18,76 | 0,01 0,67
4 | ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А 23,48 = 50,00 - 0,049 x 15,32 - 0,014 x 93,23 - 0,001 x 12 566,70 - 1 x 11,89 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (10017,59 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (6431,05 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 140 61+6+58+0+9+3+0+0+0+0+3+0 | 23.48 | 18.77 | 1.4 |  | 3287.2 | 2627.8 | 196 |  | 1,56 218,4
8 | ТЕРм08-02-370-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн (Сборка шкафов КДЕ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (2833,5 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1819,04 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 57 41+16 | 41.86 | 11.41 | 21.53 | 1.63 | 2386.02 | 650.37 | 1227.21 | 92.91 | 0,86 49,02 | 0,1 5,7
Итого по разделу 5 Система учета на ВЛ-0,4кВ | [8 empty] | 43221.08 |  |  |  | 389.18 | 8.64
Раздел 6. ПНР системы учета на опорах ВЛ-0,4кВ на фасадах потребителей в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г.
11 | ТЕРм10-06-068-15 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 ПНР (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=2,4621 НР (1002,12 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (707,38 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 610.53 | 598.56 |  |  | 610.53 | 598.56 |  |  | 32 32
12 | ТЕРп02-01-002-20 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2560 добавлять к расценке 02-01-002-19 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 ПНР (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=2,4621 НР (6787,89 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (3949,32 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ | 1 канал | 72 3+0+0+0+67+0+0+2*1 | 69.62 | 69.62 |  |  | 5012.64 | 5012.64 |  |  | 3,72 267,84
Итого по разделу 6 ПНР системы учета на опорах ВЛ-0,4кВ на фасадах потребителей в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г. | [8 empty] | 26274.01 |  |  |  | 299.84
Раздел 7. Материалы для выполнения монтажных работ на опорах ВЛ и фасадах потребителей в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г.
15 | Прайс | Кабельные стяжки (хомуты) 200 мм, цвет чёрный | шт | 67 | 0.78 |  |  |  | 52.26
33 | Прайс | Пломбы контрольные номерные с логотипом ООО «Башкирэнерго» оранжевого цвета. Пломбы роторного типа не допускаются. МАТ=(3,9+3,7+5)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 238 | 3,56 (3,9+3,7+5)/3/1,18 |  |  |  | 847.28
36 | Прайс | Проволока витая металлическая d=0,6-0,8 мм МАТ=(150+145+170)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | рул | 0,3735 37,35/100 | 131,36 (150+145+170)/3/1,18 |  |  |  | 49.06
38 | Прайс | Саморез 4,2*14 прессшайба (прим., 4.2х16) МАТ=(0,2+0,2+0,24)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 53 | 0,18 (0,2+0,2+0,24)/3/1,18 |  |  |  | 9.54
150 | Счет на оплату № УП-2047 от 18 февраля 2019 г. | Пломба Эксперт стандарт (синий, лм, (номер, на защелке, на флажке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 67 | 2.93 |  |  |  | 196.31
Итого по разделу 7 Материалы для выполнения монтажных работ на опорах ВЛ и фасадах потребителей в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г. | [8 empty] | 1154.45
Раздел 8. Давальческие материалы для выполнения монтажных работ на опорах ВЛ и фасадах потребителей в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г.
151 | Давальческий материал | Выключатель автоматический ВА 47-29 2P 63A 4,5 kA х-ка D ( 00000130216) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт. | 6
39 | Давальческий материал | Выключатель автоматический ВА 47-63 2P 63A 4,5 kA х-ка D ( 00000107153) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт. | 61
152 | Давальческий материал | Выключатель нагрузки ВН-29 2Р 63А (00000146074) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт. | 9
40 | Давальческий материал | Выключатель нагрузки ВН-32 2Р 63А (00000106657) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт. | 58
41 | Давальческий материал | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 63A 4,5 kA х-ка D (00000107157) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 3
158 | Давальческий материал | Выключатель нагрузки ВН-63 3P 63A (00000138293) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 3
43 | Давальческий материал | Шкаф учёта КДЕ-3 (00000116778) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 16
44 | Давальческий материал | Шкаф учёта КДЕ-1 (00000116777) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 41
159 | Давальческий материал | Счетчик электрической энергии CE303 S31 746 JPVZ PLC 1111 (00000138882) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 3
48 | Давальческий материал | Счетчик электрической энергии СЕ208 R5.845.1.OP.Q PL04 (00000138110) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 67
49 | Давальческий материал | Провод ПВ 1х10 (50% изоляции голубой цвет, 50% - красный) (00000103441) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | м | 71.5
Итого по разделу 8 Давальческие материалы для выполнения монтажных работ на опорах ВЛ и фасадах потребителей в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г.
Раздел 11. Установка АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г.
53 | ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 225,93 = 241,68 - 175 x 0,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (20,84 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (13,38 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0,031 (0,031*100) / 100 | 225.93 | 176.47 | 45.93 |  | 7 | 5.47 | 1.42 |  | 15,2 0,47
54 | ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 96,81 = 104,56 - 5 x 1,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (8,92 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (5,73 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0,031 (2+1,1) / 100 | 96.81 | 74.79 | 6.46 | 0.49 | 3 | 2.32 | 0.2 | 0.02 | 6,29 0,2 | 0,03
55 | ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (127,87 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (82,09 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 78.22 | 29.72 | 44.53 | 3.82 | 78.22 | 29.72 | 44.53 | 3.82 | 2,37 2,37 | 0,29 0,29
57 | ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Шина N нулевая в изоляторе 6х9 12 групп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (53,51 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (34,35 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 14.63 | 14.04 |  |  | 14.63 | 14.04 |  |  | 1,12 1,12
58 | ТЕРм11-04-008-01 Прим. Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг. (Разветвитель интерфейса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (41,31 руб.): 78%=92%*0,85 от ФОТ СП (27,54 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 12.35 | 11.25 | 0.88 |  | 12.35 | 11.25 | 0.88 |  | 1,03 1,03
59 | ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке 561,18 = 568,86 - 0,00016 x 22 416,00 - 0,0003 x 13 634,86 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (16,52 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (10,6 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 шт. | 0,01 (1) / 100 | 561.18 | 433.38 | 20.83 | 0.49 | 5.61 | 4.33 | 0.21 |  | 34,56 0,35 | 0,03
60 | ТЕРм11-04-008-01 Прим. Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка антенны, УСПД ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (82,61 руб.): 78%=92%*0,85 от ФОТ СП (55,07 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 2 1+1 | 12.35 | 11.25 | 0.88 |  | 24.7 | 22.5 | 1.76 |  | 1,03 2,06
61 | ТЕРм08-01-080-02 Прим. Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (114,76 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (73,67 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 2 1+1 | 31.85 | 13.74 | 17.23 | 1.31 | 63.7 | 27.48 | 34.46 | 2.62 | 1,13 2,26 | 0,08 0,16
62 | ТЕРм08-02-397-01 Прим. Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Din-рейка 837,98 = 882,81 - 1,93 x 9,63 - 2,14 x 12,26 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (13,72 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (8,81 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0,028 (7*0,4) / 100 | 837.98 | 101.78 | 102.22 | 26.8 | 23.46 | 2.85 | 2.86 | 0.75 | 8,56 0,24 | 2,17 0,06
63 | ТЕРм11-06-002-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (38,95 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (27,49 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0,07 (0+7) / 100 | 183.43 | 173.85 |  |  | 12.84 | 12.17 |  |  | 12,4 0,87
64 | ТЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (474,21 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (304,43 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 жил | 0,59 ((1+1)*16+1*12+15*1) / 100 | 322.41 | 210.67 | 2.15 | 0.16 | 190.22 | 124.3 | 1.27 | 0.09 | 16,8 9,91 | 0,01 0,01
66 | ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А 35,37 = 50,00 - 0,049 x 15,32 - 0,014 x 93,23 - 0,001 x 12 566,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (71,56 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (45,94 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 35.37 | 18.77 | 1.4 |  | 35.37 | 18.77 | 1.4 |  | 1,56 1,56
67 | ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (заземление) 533,45 = 543,39 - 0,00058 x 17 137,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (13,98 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (8,98 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0,01 (1) / 100 | 533.45 | 364.31 | 100.22 | 2.61 | 5.33 | 3.64 | 1 | 0.03 | 30,64 0,31 | 0,16
Итого по разделу 11 Установка АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г. | [8 empty] | 3365.17 |  |  |  | 30.71 | 0.7
Раздел 12. ПНР в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г.
68 | ТЕРп02-01-002-20 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2560 добавлять к расценке 02-01-002-19 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 ПНР (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=2,4621 НР (94,28 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (54,85 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ | 1 канал | 1 0+1 | 69.62 | 69.62 |  |  | 69.62 | 69.62 |  |  | 3,72 3,72
Итого по разделу 12 ПНР в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г. | [8 empty] | 320.54 |  |  |  | 3.72
Раздел 13. Материалы для выполнения работ по АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г.
69 | Прайс | Разветвитель интерфейса RS 422/485 ПР-4 МАТ=(500+410+420)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 1 1+0 | 375,71 (500+410+420)/3/1,18 |  |  |  | 375.71
70 | Прайс | Розетка на DIN-рейку, 1Р, 220В МАТ=(126,26+103,67+150)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 1 | 107,32 (126,26+103,67+150)/3/1,18 |  |  |  | 107.32
77 | Прайс | Корпус металлический ЩМП-20 IP54 500х400х220 МАТ=(2290+2144,05+3168,06/1,18)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 1 | 2372,95 (2290+2144,05+3168,06/1,18)/3 |  |  |  | 2372.95
79 | Прайс | Кабель ВВГ 3х2,5 МАТ=(52,82+54,23+61,3)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 7 | 47,56 (52,82+54,23+61,3)/3/1,18 |  |  |  | 332.92
80 | Прайс | Труба гофрированная из ПВХ с зондом Dнаруж.=32мм., цвет серый МАТ=(16,53+16,3+17,9)/1,18/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 2 | 14,33 (16,53+16,3+17,9)/1,18/3 |  |  |  | 28.66
82 | Прайс | Саморез со сверлом потай 4.2 х 19 DIN 7504-p оцинкованный МАТ=(0,74+0,81+0,79)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 2 4*0+2*1+4*0 | 0,66 (0,74+0,81+0,79)/3/1,18 |  |  |  | 1.32
83 | Прайс | Саморез 4,2*19 с прессшайбой сверло МАТ=(0,35+180/460+0,35)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 11 14*0+11*1+3*0 | 0,31 (0,35+180/460+0,35)/3/1,18 |  |  |  | 3.41
84 | справочник 4 кв. 2018г | Болт М 8*30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 0,05172 0,01724*((0+0+0+0)*8/3+1*3) | 121.19 |  |  |  | 6.27
87 | справочник 4 кв. 2018г | Гайка оцинкованная М8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 0,0168 0,0056*((0+0+0+0)*8/3+1*3) | 107.63 |  |  |  | 1.81
89 | справочник 4 кв. 2018г | Шайба усиленная оцинков. № 8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 0,0054 0,0009*2*((0+0+0+0)*8/3+1*3) | 139.83 |  |  |  | 0.76
92 | Прайс | Шайба пружинная (гроверная) М10 ГОСТ 6402-70 МАТ=(0,5+0,37+0,5)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 3 ((0+0)*8/3)+((0+0+0+0)*8/3+1*3) | 0,39 (0,5+0,37+0,5)/3/1,18 |  |  |  | 1.17
96 | Прайс | DIN-рейка 35мм длиной 400мм МАТ=(77+74,95+51,19)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 7 | 57,38 (77+74,95+51,19)/3/1,18 |  |  |  | 401.66
97 | Прайс | Шина "N" нулевая в изоляторе 6*9мм 12 групп МАТ=(86+68,73+72)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 1 | 64,05 (86+68,73+72)/3/1,18 |  |  |  | 64.05
101 | Прайс | Антенна Antey 902 9db SMA усиленная МАТ=(420+780+720)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 1 | 542,37 (420+780+720)/3/1,18 |  |  |  | 542.37
102 | Прайс | Блок питания Mean Well DR-30-12 (AC 88-264V, 12V, 7.5A, 30W) МАТ=(1371,18+888,5/1,18+23*57,02/1,18)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 1 | 1078,52 (1371,18+888,5/1,18+23*57,02/1,18)/3 |  |  |  | 1078.52
103 | Прайс | Трубка ПВХ ТВ-40 (кембрик) d=3.0*0.4 мм МАТ=(1040/400+2,29+2,25)/1,18/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 1,1 1,5*0+1,1*1+0,5*0 | 2,02 (1040/400+2,29+2,25)/1,18/3 |  |  |  | 2.22
163 | Прайс | Провод ПВ-3 (ПуГВ) 1х2,5 ж/з МАТ=(12,77+13,15+13,73)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 0,5 0,5*1+4,5*0 | 13,22 (12,77+13,15+13,73)/3 |  |  |  | 6.61
166 | Прайс | Провод ПВ-1 (ПуВ) 2,5 белый МАТ=(12,20+13,83+12,58)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 1,5 8,2*0+1,5*1+2*0 | 12,87 (12,20+13,83+12,58)/3 |  |  |  | 19.31
167 | Прайс | Провод ПВ-1 (ПуВ) 1,5 белый МАТ=(7,65+8,53+8,37)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 1 | 8,18 (7,65+8,53+8,37)/3 |  |  |  | 8.18
168 | Прайс | Провод ПВ-1 (ПуВ) 1,5 голубой МАТ=(7,65+11,53+8,44)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 1 1,3*0+1 | 9,21 (7,65+11,53+8,44)/3 |  |  |  | 9.21
170 | Прайс | Хомут 3,6х200мм нейлон (100шт) ИЭК МАТ=(73,15/100+1,6+69,81/100)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 4 10*0+4*1 | 1,01 (73,15/100+1,6+69,81/100)/3 |  |  |  | 4.04
171 | Прайс | Хомут 2,5х100мм нейлон (100шт) ИЭК МАТ=(22,56/100+0,45+22,03/100)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 5 5*1 | 0,3 (22,56/100+0,45+22,03/100)/3 |  |  |  | 1.5
175 | Прайс | АЛЛЮР ВС-3КА d=7мм одна секретность Замок навесной (160,20) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 2 2*1 | 125.2 |  |  |  | 250.4
Итого по разделу 13 Материалы для выполнения работ по АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г. | [8 empty] | 5620.37
Раздел 14. Давальческие материалы для выполнения работ по АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г.
105 | Давальческий материал | Модем PLC СЕ832С5 или аналог (00000031872) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 1
106 | Давальческий материал | Провод ПуВ 1*10 ж-з (00000133063) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | м | 1
107 | Давальческий материал | УСПД СЕ805 H-11-A1-1 или аналог (00000128893) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 1
109 | Давальческий материал | Выключатель автоматический ВА 47-63 1P 6A 4,5 kA х-ка C (00000090712) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 1
Итого по разделу 14 Давальческие материалы для выполнения работ по АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г.
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 268841.34 | 59799.66 | 5421.81 | 689.43 | 1399.38 | 12.24
Накладные расходы | [8 empty] | 45924.16
Сметная прибыль | [8 empty] | 28697.89
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 17858.02 |  |  |  | 120.41
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 180187.58 |  |  |  | 1007.41 | 12.24
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 145417.79 |  |  |  | 271.56
Итого | [8 empty] | 343463.39 |  |  |  | 1399.38 | 12.24
Итого с учетом договорного коэффициента 343 463,39 * 0,9881 | [8 empty] | 339376.18
НДС 20% от 339376,18 | [8 empty] | 67875.24
ВСЕГО по акту | [8 empty] | 407251.42 |  |  |  | 1399.38 | 12.24
Сдал Подрядчик
ООО "КУРС"
Исп. директор _________________________________________________________________________________________________________________________ Иванов П.Ю.
(по Доверенности №20 от 03.10.2019 г.)
Принял Заказчик
"ПО УГЭС ООО "Башкирэнерго"
Директор _____________________________________________________________________________________________________________________________ Башмаков И.А.
Работы выполнены в рамках инвестиционной программы
Зам. директора по кап. строительству_______________________________________ Дремин С.Г.
Объемы выполненых работ подтверждаю
Начальник ЮВРЭС _______________________________________________________ Каримов А.Р.
Пуско-наладочные работы, опрос приборов учёта и
достижение уровня баланса в рамках ТП (РП) подтверждаю
Начальник ОПУЭЭ ПО УГЭС _____________________________________________ Валишин И.Т.
Акты допуска приборов учёта (измерительных комплексов)
в эксплуатацию предоставлены
Начальник ОТЭЭ ПО УГЭС _____________________________________________ Большаков А.В.
Работы выполнены в соответсвии с утвержденным планом
Начальник ОКС ПО УГЭС _______________________________________________ Шарипов Т.Г.
Расценки , стоимость материалов и оборудования проверил .
Стоимость выполненных работ соответствует договорной
Инженер ОКС по проектно-сметной работе _________________________________Драпкина Л.Е.