## Акт 15 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Башкирэнерго" | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "КУРС" | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Внедрение АСКУЭ на границах балансовой принадлежности ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго" в г. Уфе
Объект - Внедрение АСКУЭ в ТП-4171 СРЭС
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | РЭС-1.16.7/Д-00465
[10 empty] | дата | 05.02.2019
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[7 empty] | 106 |  | 31.01.2020 |  | 25.12.2019 |  | 31.01.2020
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за январь 2020 г.
Смета №, Внедрение АСКУЭ на границах балансовой принадлежности ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго"
Основание - Договор РЭС-1.16.7/Д-00465 от 05.02.2019
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________392,716 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________9,742 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________181,174 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________140,289 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________51,949 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1212,55 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 2. Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Монтажные работы ВЛ-0,4кВ в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г., инвентарный номер № 540048
7 | ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 471,82 = 543,39 - 0,00058 x 17 137,00 - 3 x 12,26 - 0,1 x 31,01 - 0,55 x 39,54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (20645,67 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (13254,01 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 14,76 (1450+26-0) / 100 | 471.82 | 364.31 | 100.22 | 2.61 | 6964.06 | 5377.22 | 1479.25 | 38.52 | 30,64 452,25 | 0,16 2,36
9 | ТЕР33-04-013-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 2 (Подключение шкафов учета КДЕ-1) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (503,88 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (271,76 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ | 1 ответвление | 8 | 28.2 | 20.3 | 7.9 |  | 225.6 | 162.4 | 63.2 |  | 1,77 14,16
10 | ТЕР33-04-013-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 4 (Подключение шкафов учета КДЕ-3) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (2660,58 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (1434,92 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ | 1 ответвление | 25 | 47.46 | 34.3 | 13.16 |  | 1186.5 | 857.5 | 329 |  | 2,99 74,75
Итого по разделу 2 Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Монтажные работы ВЛ-0,4кВ в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г., инвентарный номер № | [8 empty] | 70584 |  |  |  | 699.45 | 3.19
Раздел 3. Материалы для выполнения монтажных работ ВЛ-0,4кВ в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г.
13 | справочник 4 кв. 2018г | ПРОВОД СИП 4, 2х16 | м | 1450 | 27.6 |  |  |  | 40020
14 | справочник 4 кв. 2018г | ПРОВОД СИП 4, 4х16 | м | 26 | 57.49 |  |  |  | 1494.74
16 | справочник 4 кв. 2018г | Зажим прокалывающий, ответвительный СИП-СИП или ГП-СИП | шт | 232 | 85.15 |  |  |  | 19754.8
18 | справочник 4 кв. 2018г | Лента монтажная IF 207 (аналог-Лента водустойч. 0,7x19x50000mm F 207) | м | 246 | 40.34 |  |  |  | 9923.64
19 | справочник 4 кв. 2018г | Кронштейн анкерный РА 69 F(аналог-Кронштейн CA 16) | шт | 114 | 22.82 |  |  |  | 2601.48
20 | справочник 4 кв. 2018г | Скрепа монтажная СМ-20 (аналог-Бугель А19) | шт | 246 | 8.1 |  |  |  | 1992.6
21 | справочник 4 кв. 2018г | BIC-120 крепление для спуска кабеля по опоре ВЛ (аналог-дистанционный фиксатор BIC-15.50) | шт | 129 | 34.7 |  |  |  | 4476.3
22 | справочник 4 кв. 2018г | Анкерный зажим РА 25 | шт | 114 | 50.32 |  |  |  | 5736.48
Итого по разделу 3 Материалы для выполнения монтажных работ ВЛ-0,4кВ в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г. | [8 empty] | 86000.04
Раздел 4. Составление поопорных схем воздушных(кабельных) линий
115 | ПЭНР21-306-15-2 | Составление сводного технического отчета, категория сложности 2: ПТК АСУ ТП энергоблока (ПЗ=0,66 (ОЗП=0,66; ЭМ=0,66 к расх.; ЗПМ=0,66; МАТ=0,66 к расх.; ТЗ=0,66; ТЗМ=0,66); ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2); К перевода в текущие цены (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ПЗ=0,143 (ОЗП=0,143; ЭМ=0,143 к расх.; ЗПМ=0,143; МАТ=0,143 к расх.; ТЗ=0,143; ТЗМ=0,143); Уральский коэффициент ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 Проектные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=0,143; ЭМ=0,143; ЗПМ=0,143; МАТ=0,143 НР 0%=0%*0,85 от ПЗ СП 0%=0%*0,8 от ПЗ | 1 комплекс | 1 | 122018.42 |  |  |  | 122018.42
Итого по разделу 4 Составление поопорных схем воздушных(кабельных) линий | [8 empty] | 122018.42
Раздел 5. Система учета на ВЛ-0,4кВ
2 | ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (Монтаж приборов учёта) 11,11 = 11,62 - 3E-5 x 17 137,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (34,08 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (21,88 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 0+1+0 | 11.11 | 8.78 | 2.15 | 0.16 | 11.11 | 8.78 | 2.15 | 0.16 | 0,7 0,7 | 0,01 0,01
3 | ТЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (Монтаж приборов учёта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (783,5 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (502,99 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 56 0+56+0+0 | 6.24 | 3.51 | 2.15 | 0.16 | 349.44 | 196.56 | 120.4 | 8.96 | 0,28 15,68 | 0,01 0,56
4 | ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А 23,48 = 50,00 - 0,049 x 15,32 - 0,014 x 93,23 - 0,001 x 12 566,70 - 1 x 11,89 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (8157,18 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (5236,71 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 114 7+49+7+0+49+0+1+0+0+0+0+1 | 23.48 | 18.77 | 1.4 |  | 2676.72 | 2139.78 | 159.6 |  | 1,56 177,84
8 | ТЕРм08-02-370-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн (Сборка шкафов КДЕ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (1640,48 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1053,15 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 33 8+25 | 41.86 | 11.41 | 21.53 | 1.63 | 1381.38 | 376.53 | 710.49 | 53.79 | 0,86 28,38 | 0,1 3,3
Итого по разделу 5 Система учета на ВЛ-0,4кВ | [8 empty] | 32688.85 |  |  |  | 300.51 | 5.22
Раздел 6. ПНР системы учета на опорах ВЛ-0,4кВ на фасадах потребителей в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г.
12 | ТЕРп02-01-002-20 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2560 добавлять к расценке 02-01-002-19 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 ПНР (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=2,4621 НР (5373,75 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (3126,54 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ | 1 канал | 57 0+1+0+0+56+0+0+2*0 | 69.62 | 69.62 |  |  | 3968.34 | 3968.34 |  |  | 3,72 212,04
Итого по разделу 6 ПНР системы учета на опорах ВЛ-0,4кВ на фасадах потребителей в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г. | [8 empty] | 18270.74 |  |  |  | 212.04
Раздел 7. Материалы для выполнения монтажных работ на опорах ВЛ и фасадах потребителей в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г.
15 | Прайс | Кабельные стяжки (хомуты) 200 мм, цвет чёрный | шт | 114 | 0.78 |  |  |  | 88.92
33 | Прайс | Пломбы контрольные номерные с логотипом ООО «Башкирэнерго» оранжевого цвета. Пломбы роторного типа не допускаются. МАТ=(3,9+3,7+5)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 148 | 3,56 (3,9+3,7+5)/3/1,18 |  |  |  | 526.88
35 | Прайс | Пломба-наклейка индикаторная 100х25 мм МАТ=(2,65+2,5+2,5)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 7 | 2,16 (2,65+2,5+2,5)/3/1,18 |  |  |  | 15.12
36 | Прайс | Проволока витая металлическая d=0,6-0,8 мм МАТ=(150+145+170)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | рул | 0.29 | 131,36 (150+145+170)/3/1,18 |  |  |  | 38.09
38 | Прайс | Саморез 4,2*14 прессшайба (прим., 4.2х16) МАТ=(0,2+0,2+0,24)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 77 | 0,18 (0,2+0,2+0,24)/3/1,18 |  |  |  | 13.86
150 | Счет на оплату № УП-2047 от 18 февраля 2019 г. | Пломба Эксперт стандарт (синий, лм, (номер, на защелке, на флажке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 56 | 2.93 |  |  |  | 164.08
Итого по разделу 7 Материалы для выполнения монтажных работ на опорах ВЛ и фасадах потребителей в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г. | [8 empty] | 846.95
Раздел 8. Давальческие материалы для выполнения монтажных работ на опорах ВЛ и фасадах потребителей в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г.
151 | Давальческий материал | Выключатель автоматический ВА 47-29 2P 63A 4,5 kA х-ка D ( 00000130216) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт. | 49
39 | Давальческий материал | Выключатель автоматический ВА 47-63 2P 63A 4,5 kA х-ка D ( 00000107153) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт. | 7
152 | Давальческий материал | Выключатель нагрузки ВН-29 2Р 63А (00000146074) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт. | 49
40 | Давальческий материал | Выключатель нагрузки ВН-32 2Р 63А (00000106657) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт. | 7
156 | Давальческий материал | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 25A 4,5 kA х-ка D (00000107155) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 1
157 | Давальческий материал | Выключатель нагрузки ВН-29 3P 63A (00000146095) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 1
43 | Давальческий материал | Шкаф учёта КДЕ-3 (00000116778) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 25
44 | Давальческий материал | Шкаф учёта КДЕ-1 (00000116777) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 8
46 | Давальческий материал | Счетчик электрической энергии СЕ 303 S31 745-JPVZ (00000035580) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 1
48 | Давальческий материал | Счетчик электрической энергии СЕ208 R5.845.1.OP.Q PL04 (00000138110) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 56
49 | Давальческий материал | Провод ПВ 1х10 (50% изоляции голубой цвет, 50% - красный) (00000103441) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | м | 81.8
Итого по разделу 8 Давальческие материалы для выполнения монтажных работ на опорах ВЛ и фасадах потребителей в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г.
Раздел 11. Установка АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г.
62 | ТЕРм08-02-397-01 Прим. Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Din-рейка 837,98 = 882,81 - 1,93 x 9,63 - 2,14 x 12,26 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (23,55 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (15,12 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0,048 (12*0,4) / 100 | 837.98 | 101.78 | 102.22 | 26.8 | 40.22 | 4.89 | 4.91 | 1.29 | 8,56 0,41 | 2,17 0,1
Итого по разделу 11 Установка АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г. | [8 empty] | 107.05 |  |  |  | 0.55 | 0.14
Раздел 13. Материалы для выполнения работ по АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г.
96 | Прайс | DIN-рейка 35мм длиной 400мм МАТ=(77+74,95+51,19)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 12 | 57,38 (77+74,95+51,19)/3/1,18 |  |  |  | 688.56
Итого по разделу 13 Материалы для выполнения работ по АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г. | [8 empty] | 688.56
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 266464.94 | 51465.34 | 4405.72 | 483.43 | 1212.55 | 8.55
Накладные расходы | [8 empty] | 39822.64
Сметная прибыль | [8 empty] | 24917.04
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 9741.89 |  |  |  | 88.91
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 181173.57 |  |  |  | 911.6 | 8.55
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 140289.16 |  |  |  | 212.04
Итого | [8 empty] | 331204.62 |  |  |  | 1212.55 | 8.55
Итого с учетом договорного коэффициента 331 204,62 * 0,9881 | [8 empty] | 327263.29
НДС 20% от 327263,29 | [8 empty] | 65452.66
ВСЕГО по акту | [8 empty] | 392715.95 |  |  |  | 1212.55 | 8.55
Сдал Подрядчик
ООО "КУРС"
Исп. директор _________________________________________________________________________________________________________________________ Иванов П.Ю.
(по Доверенности №20 от 03.10.2019 г.)
Принял Заказчик
"ПО УГЭС ООО "Башкирэнерго"
Директор _____________________________________________________________________________________________________________________________ Башмаков И.А.
Работы выполнены в рамках инвестиционной программы
Зам. директора по кап. строительству_______________________________________ Дремин С.Г.
Объемы выполненых работ подтверждаю
Начальник СРЭС _______________________________________________________ Денисенко А.В.
Пуско-наладочные работы, опрос приборов учёта и
достижение уровня баланса в рамках ТП (РП) подтверждаю
Начальник ОПУЭЭ ПО УГЭС _____________________________________________ Валишин И.Т.
Акты допуска приборов учёта (измерительных комплексов)
в эксплуатацию предоставлены
Начальник ОТЭЭ ПО УГЭС _____________________________________________ Большаков А.В.
Работы выполнены в соответсвии с утвержденным планом
Начальник ОКС ПО УГЭС _______________________________________________ Шарипов Т.Г.
Расценки , стоимость материалов и оборудования проверил .
Стоимость выполненных работ соответствует договорной
Инженер ОКС по проектно-сметной работе _________________________________Драпкина Л.Е.