## Акт 15 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Башкирэнерго" | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "КУРС" | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Внедрение АСКУЭ на границах балансовой принадлежности ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго" в г. Уфе
Объект - Внедрение АСКУЭ в РП-107 ЦРЭС
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | РЭС-1.16.7/Д-00465
[10 empty] | дата | 05.02.2019
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[7 empty] | 134 |  | 15.05.2020 |  | 01.05.2020 |  | 15.05.2020
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2020 г.
Смета №, Внедрение АСКУЭ на границах балансовой принадлежности ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго"
Основание - Договор РЭС-1.16.7/Д-00465 от 05.02.2019
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________43,254 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________21,043 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________13,192 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,244 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________6,509 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________149,02 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 11. Установка АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г.
52 | ТЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж измерительных трансформаторов тока в ТП (РП) на технических и коммерческих точках учёта 52,92 = 58,89 - 0,39 x 15,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (2440,09 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1566,48 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 21 12+0+0+3+6+0 | 52.92 | 29.55 | 10.89 | 0.93 | 1111.32 | 620.55 | 228.69 | 19.53 | 2,43 51,03 | 0,06 1,26
53 | ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 225,93 = 241,68 - 175 x 0,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (23,55 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (15,12 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0,035 (0,035*100) / 100 | 225.93 | 176.47 | 45.93 |  | 7.91 | 6.18 | 1.61 |  | 15,2 0,53
54 | ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 96,81 = 104,56 - 5 x 1,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (10,08 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (6,47 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0,035 (0+3,5) / 100 | 96.81 | 74.79 | 6.46 | 0.49 | 3.39 | 2.62 | 0.23 | 0.02 | 6,29 0,22 | 0,03
56 | ТЕРм08-02-420-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения КИ-10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (612,94 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (393,49 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 шт. | 0,07 (7) / 100 | 3209.17 | 2225.81 | 938.84 | 71.2 | 224.64 | 155.81 | 65.72 | 4.98 | 187,2 13,1 | 4,36 0,31
58 | ТЕРм11-04-008-01 Прим. Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг. (Разветвитель интерфейса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (289,08 руб.): 78%=92%*0,85 от ФОТ СП (192,72 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 7 | 12.35 | 11.25 | 0.88 |  | 86.45 | 78.75 | 6.16 |  | 1,03 7,21
64 | ТЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (675,12 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (433,41 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 жил | 0,84 ((0+0)*16+7*12+15*0) / 100 | 322.41 | 210.67 | 2.15 | 0.16 | 270.82 | 176.96 | 1.81 | 0.13 | 16,8 14,11 | 0,01 0,01
65 | ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (Монтаж приборов учёта) 11,11 = 11,62 - 3E-5 x 17 137,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (238,55 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (153,15 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 7 | 11.11 | 8.78 | 2.15 | 0.16 | 77.77 | 61.46 | 15.05 | 1.12 | 0,7 4,9 | 0,01 0,07
Итого по разделу 11 Установка АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г. | [8 empty] | 13191.75 |  |  |  | 122.98 | 2.23
Раздел 12. ПНР в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г.
68 | ТЕРп02-01-002-20 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2560 добавлять к расценке 02-01-002-19 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 ПНР (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=2,4621 НР (659,93 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (383,96 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ | 1 канал | 7 7+0 | 69.62 | 69.62 |  |  | 487.34 | 487.34 |  |  | 3,72 26,04
Итого по разделу 12 ПНР в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г. | [8 empty] | 2243.77 |  |  |  | 26.04
Раздел 13. Материалы для выполнения работ по АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г.
69 | Прайс | Разветвитель интерфейса RS 422/485 ПР-4 МАТ=(500+410+420)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 7 0+7 | 375,71 (500+410+420)/3/1,18 |  |  |  | 2629.97
71 | Прайс | Трансформаторы тока 0,66 кВ; 0,5S, опорные (с шинками и контактом U под крышкой) в т. ч. по номиналам:400/5 МАТ=(423,15/1,18+612,13/1,18+538/1,18)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 12 | 444,43 (423,15/1,18+612,13/1,18+538/1,18)/3 |  |  |  | 5333.16
74 | Прайс | Трансформаторы тока 0,66 кВ; 0,5S, опорные (с шинками и контактом U под крышкой) в т. ч. по номиналам:200/5 МАТ=(423,15/1,18+612,13/1,18+538/1,18)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 3 | 444,43 (423,15/1,18+612,13/1,18+538/1,18)/3 |  |  |  | 1333.29
75 | Прайс | Трансформаторы тока 0,66 кВ; 0,5S, опорные (с шинками и контактом U под крышкой) в т. ч. по номиналам:150/5 МАТ=(423,15/1,18+612,13/1,18+538/1,18)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 6 | 444,43 (423,15/1,18+612,13/1,18+538/1,18)/3 |  |  |  | 2666.58
78 | Прайс | Коробка испытательная переходная КИ-10 МАТ=(238,74+214,24+250)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 7 | 198,58 (238,74+214,24+250)/3/1,18 |  |  |  | 1390.06
82 | Прайс | Саморез со сверлом потай 4.2 х 19 DIN 7504-p оцинкованный МАТ=(0,74+0,81+0,79)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 28 4*0+2*0+4*7 | 0,66 (0,74+0,81+0,79)/3/1,18 |  |  |  | 18.48
83 | Прайс | Саморез 4,2*19 с прессшайбой сверло МАТ=(0,35+180/460+0,35)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 21 14*0+11*0+3*7 | 0,31 (0,35+180/460+0,35)/3/1,18 |  |  |  | 6.51
84 | справочник 4 кв. 2018г | Болт М 8*30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 0,41376 0,01724*((0+3+6+0)*8/3+0*3) | 121.19 |  |  |  | 50.14
85 | справочник 4 кв. 2018г | Болт М 10*30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 0,91424 0,02857*((12+0)*8/3) | 104.24 |  |  |  | 95.3
87 | справочник 4 кв. 2018г | Гайка оцинкованная М8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 0,1344 0,0056*((0+3+6+0)*8/3+0*3) | 107.63 |  |  |  | 14.47
88 | справочник 4 кв. 2018г | Гайка оцинкованная М10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 0,3264 0,0102*((12+0)*8/3) | 108.47 |  |  |  | 35.4
89 | справочник 4 кв. 2018г | Шайба усиленная оцинков. № 8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 0,0432 0,0009*2*((0+3+6+0)*8/3+0*3) | 139.83 |  |  |  | 6.04
90 | справочник 4 кв. 2018г | Шайба усиленная оцинков. № 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 0,1216 0,0019*2*((12+0)*8/3) | 114.41 |  |  |  | 13.91
92 | Прайс | Шайба пружинная (гроверная) М10 ГОСТ 6402-70 МАТ=(0,5+0,37+0,5)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 56 ((12+0)*8/3)+((0+3+6+0)*8/3+0*3) | 0,39 (0,5+0,37+0,5)/3/1,18 |  |  |  | 21.84
93 | Прайс | Пломбы контрольные номерные с логотипом ООО «Башкирэнерго» оранжевого цвета. Пломбы роторного типа не допускаются МАТ=(3,9+3,7+5)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 28 6*0+4*7 | 3,56 (3,9+3,7+5)/3/1,18 |  |  |  | 99.68
94 | Прайс | Проволока витая металлическая d=0,6-0,8 мм МАТ=(150+145+170)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | рул | 0,028 (0,7*0+0,4*7)/100 | 131,36 (150+145+170)/3/1,18 |  |  |  | 3.68
98 | справочник 4 кв. 2018г | Провод ПВ3 2,5 бел. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 175 7*25 | 17.1 |  |  |  | 2992.5
99 | Прайс | Наконечники НКИ(н) 2,5-4 МАТ=(1,2895+1,5139+1,78)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 182 7*26 | 1,29 (1,2895+1,5139+1,78)/3/1,18 |  |  |  | 234.78
100 | Прайс | Наконечники НШВИ 2,5-12 МАТ=(0,71+0,89+0,71)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 28 (0+7)*4 | 0,65 (0,71+0,89+0,71)/3/1,18 |  |  |  | 18.2
103 | Прайс | Трубка ПВХ ТВ-40 (кембрик) d=3.0*0.4 мм МАТ=(1040/400+2,29+2,25)/1,18/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 3,5 1,5*0+1,1*0+0,5*7 | 2,02 (1040/400+2,29+2,25)/1,18/3 |  |  |  | 7.07
163 | Прайс | Провод ПВ-3 (ПуГВ) 1х2,5 ж/з МАТ=(12,77+13,15+13,73)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 31,5 0,5*0+4,5*7 | 13,22 (12,77+13,15+13,73)/3 |  |  |  | 416.43
165 | Прайс | Кабель контрольный КВВГ нг(А) 10х2,5 МАТ=(143,13+131,62+150)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 21 | 141,58 (143,13+131,62+150)/3 |  |  |  | 2973.18
166 | Прайс | Провод ПВ-1 (ПуВ) 2,5 белый МАТ=(12,20+13,83+12,58)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 14 8,2*0+1,5*0+2*7 | 12,87 (12,20+13,83+12,58)/3 |  |  |  | 180.18
169 | Прайс | Провод ШВВП 2х0,5 МАТ=(7,71+11,13+7,55)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 21 0,4*0+3*7 | 8,8 (7,71+11,13+7,55)/3 |  |  |  | 184.8
172 | Прайс | Хомут 150х3,6мм нейлон (100шт) МАТ=(55,54/100+0,95+54,24/100)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 105 15*7 | 0,68 (55,54/100+0,95+54,24/100)/3 |  |  |  | 71.4
174 | Прайс | Сальник d25мм диаметр ответвительного бокса 27 мм МАТ=(38,22+31,98+35,32)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 7 | 35,17 (38,22+31,98+35,32)/3 |  |  |  | 246.19
Итого по разделу 13 Материалы для выполнения работ по АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г. | [8 empty] | 21043.24
Раздел 14. Давальческие материалы для выполнения работ по АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г.
108 | Давальческий материал | Счетчик электрической энергии СЕ303 S31 543-JAVZ(12) или аналог (00000116977) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 7
Итого по разделу 14 Давальческие материалы для выполнения работ по АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г.
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах | [8 empty] | 23312.88 | 1589.67 | 319.27 | 25.78 | 117.14 | 1.65
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 52-54, 56, 64-65, 58)) | [8 empty] | 23810.44 | 1975.48 | 431.02 | 34.8 | 149.02 | 2.23
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 28384.66 | 6387.84 | 508.3 | 121.32 | 149.02 | 2.23
Накладные расходы | [8 empty] | 4949.32
Сметная прибыль | [8 empty] | 3144.78
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 21043.24
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 13191.75 |  |  |  | 122.98 | 2.23
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 2243.77 |  |  |  | 26.04
Итого | [8 empty] | 36478.76 |  |  |  | 149.02 | 2.23
Итого с учетом договорного коэффициента 36 478,76 * 0,9881 | [8 empty] | 36044.66
НДС 20% от 36044,66 | [8 empty] | 7208.93
ВСЕГО по акту | [8 empty] | 43253.59 |  |  |  | 149.02 | 2.23
Сдал Подрядчик
ООО "КУРС"
Исп. директор _________________________________________________________________________________________________________________________ Иванов П.Ю.
(по Доверенности №20 от 03.10.2019 г.)
Принял Заказчик
"ПО УГЭС ООО "Башкирэнерго"
Директор _____________________________________________________________________________________________________________________________ Башмаков И.А.
Работы выполнены в рамках инвестиционной программы
Зам. директора по кап. строительству_______________________________________ Дремин С.Г.
Объемы выполненых работ подтверждаю
Начальник ЦРЭС _______________________________________________________ Каримов А.Р.
Пуско-наладочные работы, опрос приборов учёта и
достижение уровня баланса в рамках ТП (РП) подтверждаю
Начальник ОПУЭЭ ПО УГЭС _____________________________________________ Валишин И.Т.
Акты допуска приборов учёта (измерительных комплексов)
в эксплуатацию предоставлены
Начальник ОТЭЭ ПО УГЭС _____________________________________________ Большаков А.В.
Работы выполнены в соответсвии с утвержденным планом
Начальник ОКС ПО УГЭС _______________________________________________ Шарипов Т.Г.
Расценки , стоимость материалов и оборудования проверил .
Стоимость выполненных работ соответствует договорной
Инженер ОКС по проектно-сметной работе _________________________________Драпкина Л.Е.