## Акт 15 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Башкирэнерго" | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "КУРС" | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Внедрение АСКУЭ на границах балансовой принадлежности ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго" в г. Уфе
Объект - Внедрение АСКУЭ в РП-214 ЮВРЭС
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | РЭС-1.16.7/Д-00465
[10 empty] | дата | 05.02.2019
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[7 empty] | 162 |  | 22.05.2020 |  | 16.05.2020 |  | 22.05.2020
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2020 г.
Смета №, Внедрение АСКУЭ на границах балансовой принадлежности ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго"
Основание - Договор РЭС-1.16.7/Д-00465 от 05.02.2019
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________60,835 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________26,719 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________20,741 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3,846 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________10,397 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________236,93 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 11. Установка АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г.
52 | ТЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж измерительных трансформаторов тока в ТП (РП) на технических и коммерческих точках учёта 52,92 = 58,89 - 0,39 x 15,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (4183,02 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (2685,39 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 36 18+18+0+0+0+0 | 52.92 | 29.55 | 10.89 | 0.93 | 1905.12 | 1063.8 | 392.04 | 33.48 | 2,43 87,48 | 0,06 2,16
53 | ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 225,93 = 241,68 - 175 x 0,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (40,38 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (25,92 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0,06 (0,06*100) / 100 | 225.93 | 176.47 | 45.93 |  | 13.56 | 10.59 | 2.76 |  | 15,2 0,91
54 | ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 96,81 = 104,56 - 5 x 1,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (17,23 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (11,06 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0,06 (0+6) / 100 | 96.81 | 74.79 | 6.46 | 0.49 | 5.81 | 4.49 | 0.39 | 0.03 | 6,29 0,38 | 0,03
56 | ТЕРм08-02-420-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения КИ-10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (1050,8 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (674,59 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 шт. | 0,12 (12) / 100 | 3209.17 | 2225.81 | 938.84 | 71.2 | 385.1 | 267.1 | 112.66 | 8.54 | 187,2 22,46 | 4,36 0,52
58 | ТЕРм11-04-008-01 Прим. Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг. (Разветвитель интерфейса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (289,08 руб.): 78%=92%*0,85 от ФОТ СП (192,72 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 7 | 12.35 | 11.25 | 0.88 |  | 86.45 | 78.75 | 6.16 |  | 1,03 7,21
63 | ТЕРм11-06-002-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (66,76 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (47,12 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0,12 (12+0) / 100 | 183.43 | 173.85 |  |  | 22.01 | 20.86 |  |  | 12,4 1,49
64 | ТЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (675,12 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (433,41 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 жил | 0,84 ((0+0)*16+7*12+15*0) / 100 | 322.41 | 210.67 | 2.15 | 0.16 | 270.82 | 176.96 | 1.81 | 0.13 | 16,8 14,11 | 0,01 0,01
65 | ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (Монтаж приборов учёта) 11,11 = 11,62 - 3E-5 x 17 137,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (408,98 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (262,55 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 12 | 11.11 | 8.78 | 2.15 | 0.16 | 133.32 | 105.36 | 25.8 | 1.92 | 0,7 8,4 | 0,01 0,12
Итого по разделу 11 Установка АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г. | [8 empty] | 20740.81 |  |  |  | 192.29 | 3.79
Раздел 12. ПНР в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г.
68 | ТЕРп02-01-002-20 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2560 добавлять к расценке 02-01-002-19 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 ПНР (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=2,4621 НР (1131,32 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (658,22 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ | 1 канал | 12 12+0 | 69.62 | 69.62 |  |  | 835.44 | 835.44 |  |  | 3,72 44,64
Итого по разделу 12 ПНР в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г. | [8 empty] | 3846.48 |  |  |  | 44.64
Раздел 13. Материалы для выполнения работ по АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г.
69 | Прайс | Разветвитель интерфейса RS 422/485 ПР-4 МАТ=(500+410+420)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 7 | 375,71 (500+410+420)/3/1,18 |  |  |  | 2629.97
71 | Прайс | Трансформаторы тока 0,66 кВ; 0,5S, опорные (с шинками и контактом U под крышкой) в т. ч. по номиналам:400/5 МАТ=(423,15/1,18+612,13/1,18+538/1,18)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 18 | 444,43 (423,15/1,18+612,13/1,18+538/1,18)/3 |  |  |  | 7999.74
72 | Прайс | Трансформаторы тока 0,66 кВ; 0,5S, опорные (с шинками и контактом U под крышкой) в т. ч. по номиналам:300/5 МАТ=(423,15/1,18+612,13/1,18+538/1,18)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 18 | 444,43 (423,15/1,18+612,13/1,18+538/1,18)/3 |  |  |  | 7999.74
78 | Прайс | Коробка испытательная переходная КИ-10 МАТ=(238,74+214,24+250)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 12 | 198,58 (238,74+214,24+250)/3/1,18 |  |  |  | 2382.96
82 | Прайс | Саморез со сверлом потай 4.2 х 19 DIN 7504-p оцинкованный МАТ=(0,74+0,81+0,79)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 48 4*0+2*0+4*12 | 0,66 (0,74+0,81+0,79)/3/1,18 |  |  |  | 31.68
83 | Прайс | Саморез 4,2*19 с прессшайбой сверло МАТ=(0,35+180/460+0,35)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 36 14*0+11*0+3*12 | 0,31 (0,35+180/460+0,35)/3/1,18 |  |  |  | 11.16
85 | справочник 4 кв. 2018г | Болт М 10*30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 2,74272 0,02857*((18+18)*8/3) | 104.24 |  |  |  | 285.9
88 | справочник 4 кв. 2018г | Гайка оцинкованная М10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 0,9792 0,0102*((18+18)*8/3) | 108.47 |  |  |  | 106.21
90 | справочник 4 кв. 2018г | Шайба усиленная оцинков. № 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 0,3648 0,0019*2*((18+18)*8/3) | 114.41 |  |  |  | 41.74
92 | Прайс | Шайба пружинная (гроверная) М10 ГОСТ 6402-70 МАТ=(0,5+0,37+0,5)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 96 ((18+18)*8/3)+((0+0+0+0)*8/3+0*3) | 0,39 (0,5+0,37+0,5)/3/1,18 |  |  |  | 37.44
93 | Прайс | Пломбы контрольные номерные с логотипом ООО «Башкирэнерго» оранжевого цвета. Пломбы роторного типа не допускаются МАТ=(3,9+3,7+5)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 48 6*0+4*12 | 3,56 (3,9+3,7+5)/3/1,18 |  |  |  | 170.88
94 | Прайс | Проволока витая металлическая d=0,6-0,8 мм МАТ=(150+145+170)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | рул | 0,048 (0,7*0+0,4*12)/100 | 131,36 (150+145+170)/3/1,18 |  |  |  | 6.31
95 | Прайс | Кабель интерфейсный FTP 4*2*0.5 МАТ=(7,36+8+12,99)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 12 | 8,01 (7,36+8+12,99)/3/1,18 |  |  |  | 96.12
98 | справочник 4 кв. 2018г | Провод ПВ3 2,5 бел. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 180 | 17.1 |  |  |  | 3078
99 | Прайс | Наконечники НКИ(н) 2,5-4 МАТ=(1,2895+1,5139+1,78)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 312 12*26 | 1,29 (1,2895+1,5139+1,78)/3/1,18 |  |  |  | 402.48
100 | Прайс | Наконечники НШВИ 2,5-12 МАТ=(0,71+0,89+0,71)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 28 | 0,65 (0,71+0,89+0,71)/3/1,18 |  |  |  | 18.2
103 | Прайс | Трубка ПВХ ТВ-40 (кембрик) d=3.0*0.4 мм МАТ=(1040/400+2,29+2,25)/1,18/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 6 1,5*0+1,1*0+0,5*12 | 2,02 (1040/400+2,29+2,25)/1,18/3 |  |  |  | 12.12
163 | Прайс | Провод ПВ-3 (ПуГВ) 1х2,5 ж/з МАТ=(12,77+13,15+13,73)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 18 | 13,22 (12,77+13,15+13,73)/3 |  |  |  | 237.96
166 | Прайс | Провод ПВ-1 (ПуВ) 2,5 белый МАТ=(12,20+13,83+12,58)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 24 8,2*0+1,5*0+2*12 | 12,87 (12,20+13,83+12,58)/3 |  |  |  | 308.88
169 | Прайс | Провод ШВВП 2х0,5 МАТ=(7,71+11,13+7,55)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 36 0,4*0+3*12 | 8,8 (7,71+11,13+7,55)/3 |  |  |  | 316.8
172 | Прайс | Хомут 150х3,6мм нейлон (100шт) МАТ=(55,54/100+0,95+54,24/100)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 180 15*12 | 0,68 (55,54/100+0,95+54,24/100)/3 |  |  |  | 122.4
174 | Прайс | Сальник d25мм диаметр ответвительного бокса 27 мм МАТ=(38,22+31,98+35,32)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 12 | 35,17 (38,22+31,98+35,32)/3 |  |  |  | 422.04
Итого по разделу 13 Материалы для выполнения работ по АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г. | [8 empty] | 26718.73
Раздел 14. Давальческие материалы для выполнения работ по АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г.
108 | Давальческий материал | Счетчик электрической энергии СЕ303 S31 543-JAVZ(12) или аналог (00000116977) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 12
Итого по разделу 14 Давальческие материалы для выполнения работ по АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г.
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах | [8 empty] | 30376.36 | 2563.35 | 541.62 | 44.1 | 187.08 | 2.81
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 52-54, 56, 64-65, 58, 63)) | [8 empty] | 31170.7 | 3168.12 | 731.19 | 59.54 | 236.93 | 3.79
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 38452.41 | 10189.13 | 862.29 | 207.57 | 236.93 | 3.79
Накладные расходы | [8 empty] | 7862.65
Сметная прибыль | [8 empty] | 4990.96
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 26718.73
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 20740.81 |  |  |  | 192.29 | 3.79
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 3846.48 |  |  |  | 44.64
Итого | [8 empty] | 51306.02 |  |  |  | 236.93 | 3.79
Итого с учетом договорного коэффициента 51 306,02 * 0,9881 | [8 empty] | 50695.48
НДС 20% от 50695,48 | [8 empty] | 10139.1
ВСЕГО по акту | [8 empty] | 60834.58 |  |  |  | 236.93 | 3.79
Сдал Подрядчик
ООО "КУРС"
Исп. директор _________________________________________________________________________________________________________________________ Иванов П.Ю.
(по Доверенности №20 от 03.10.2019 г.)
Принял Заказчик
"ПО УГЭС ООО "Башкирэнерго"
Директор _____________________________________________________________________________________________________________________________ Башмаков И.А.
Работы выполнены в рамках инвестиционной программы
Зам. директора по кап. строительству_______________________________________ Дремин С.Г.
Объемы выполненых работ подтверждаю
Начальник ЮВРЭС _______________________________________________________ Корепанов К.В.
Пуско-наладочные работы, опрос приборов учёта и
достижение уровня баланса в рамках ТП (РП) подтверждаю
Начальник ОПУЭЭ ПО УГЭС _____________________________________________ Ишмаев Р.Р.
Акты допуска приборов учёта (измерительных комплексов)
в эксплуатацию предоставлены
Начальник ОТЭЭ ПО УГЭС _____________________________________________ Большаков А.В.
Работы выполнены в соответсвии с утвержденным планом
Начальник ОКС ПО УГЭС _______________________________________________ Шарипов Т.Г.
Расценки , стоимость материалов и оборудования проверил .
Стоимость выполненных работ соответствует договорной
Инженер ОКС по проектно-сметной работе _________________________________Драпкина Л.Е.