## Акт 15 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Башкирэнерго" | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "КУРС" | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Внедрение АСКУЭ на границах балансовой принадлежности ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго" в г. Уфе
Объект - Внедрение АСКУЭ в ТП-2075 ЮВРЭС
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | РЭС-1.16.7/Д-00465
[10 empty] | дата | 05.02.2019
[9 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 4
[10 empty] | дата | 29.01.2020
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[7 empty] | 4 |  | 03.07.2020 |  | 19.06.2020 |  | 03.07.2020
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2020 г.
Смета №, Внедрение АСКУЭ на границах балансовой принадлежности ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго". Внедрение АСКУЭ в МКД
Основание - Договор РЭС-1.16.7/Д-00465 от 05.02.2019, Доп. соглашение № 4 от 29.01.2020
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________38,125 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________12,991 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________13,440 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________5,723 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________5,176 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________118,01 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Монтажные работы ВЛ-0,4кВ для монтажа ЩМП
Установка шкафа
1 | ТЕР33-04-013-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (287,35 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (154,97 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ | 1 ответвление | 2 | 55.28 | 34.3 | 13.16 |  | 110.56 | 68.6 | 26.32 |  | 2,99 5,98
2 | ТЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (220,8 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (141,75 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 шт. | 0.3 | 196.73 | 193.05 |  |  | 59.02 | 57.92 |  |  | 15,876 4,76
3 | ТЕРм08-02-405-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 70 мм2 623,40 = 713,37 - 0,0014 x 17 137,00 - 3 x 12,26 - 0,1 x 31,01 - 0,66 x 39,54 (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (433,15 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (278,07 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0.24 | 645.56 | 465.42 | 171.27 | 8 | 154.93 | 111.7 | 41.1 | 1.92 | 39,144 9,39 | 0,49 0,12
4 | ТЕРм08-03-494-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | За каждое присоединение флажковым (фигурным) кабельным наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник: алюминиевый сечением до 640 мм2 (прим., ТА-50) (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (570,95 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (366,54 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 шт. | 0.14 | 2160.03 | 1069.16 | 122.59 | 0.65 | 302.4 | 149.68 | 17.16 | 0.09 | 85,26 11,94 | 0,04 0,01
5 | ТЕРм08-01-087-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Металлические конструкции ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (8,84 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (5,67 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 т | 0.002962 | 14547.17 | 756.35 | 520.09 | 28.41 | 43.09 | 2.24 | 1.54 | 0.08 | 62,2 0,18 | 1,74 0,01
Итого по разделу 1 Монтажные работы ВЛ-0,4кВ для монтажа ЩМП | [8 empty] | 4680.49 |  |  |  | 43.53 | 0.19
Раздел 2. Материалы для выполнения монтажных работ ВЛ-0,4кВ и монтажа ЩМП
6 | справочник 2 кв. 2020г. | Фиксатор для крепления пучка СИП или кабеля на опорах или на стенах (BIC 15-50, производство FEMAN) | шт | 5 | 67.09 |  |  |  | 335.45
7 | справочник 2 кв. 2020г. | Лента монтажная 0,7*20 мм 540 МПа (F 207, производство FEMAN) | м | 5 | 42 |  |  |  | 210
9 | справочник 2 кв. 2020г. | Скрепа для фиксации монтажной ленты 20 мм 8,4 кН (C 20, производство ВК) | шт | 5 | 11.84 |  |  |  | 59.2
14 | Цена поставщика | Зажим ответвительный прокалывающий Р4Х-150 МАТ=165/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 14 | 137,5 165/1,2 |  |  |  | 1925
15 | Цена поставщика | Пломба Эксперт (оранжевая, ООО «Башкирэнерго» , Курс ) МАТ=7/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 10 | 5,83 7/1,2 |  |  |  | 58.3
16 | Цена поставщика | Проволока пломбировочная d=0,7мм в катушках по 100м МАТ=220/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | рул | 0.012 | 183,33 220/1,2 |  |  |  | 2.2
17 | Цена поставщика | Зажим плашечный (ПС-1-1) МАТ=55,00/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 2 | 45,83 55,00/1,2 |  |  |  | 91.66
18 | Цена поставщика | Наконечник ТМЛ 50-10-11 МАТ=53/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 16 | 44,17 53/1,2 |  |  |  | 706.72
19 | Цена поставщика | Шпилька металлическая М8 МАТ=35/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 2 | 29,17 35/1,2 |  |  |  | 58.34
20 | справочник 2 кв. 2020г. | Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 25х25х3 (6,0) | т | 0.00224 | 51875 |  |  |  | 116.2
Итого по разделу 2 Материалы для выполнения монтажных работ ВЛ-0,4кВ и монтажа ЩМП | [8 empty] | 3563.07
Раздел 3. Давальческие материалы для ВЛ-0,4кВ и монтажа ЩМП
21 | Давальческий материал | СИП-2 3х50+1х54,6 (00000023739) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 24
Итого по разделу 3 Давальческие материалы для ВЛ-0,4кВ и монтажа ЩМП
Раздел 4. Система учета на опорах ВЛ-0,4кВ и монтаж ЩМП
Сборка шкафа
22 | ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (245,28 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (157,46 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 2 | 253.94 | 30.54 | 28.95 | 1.63 | 507.88 | 61.08 | 57.9 | 3.26 | 2,436 4,87 | 0,1 0,2
23 | ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные 11,11 = 11,62 - 3E-5 x 17 137,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (68,17 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (43,76 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 2 | 11.11 | 8.78 | 2.15 | 0.16 | 22.22 | 17.56 | 4.3 | 0.32 | 0,7 1,4 | 0,01 0,02
24 | ТЕРм08-02-420-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения (КИ-10) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (175,13 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (112,43 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 шт. | 0.02 | 3209.17 | 2225.81 | 938.84 | 71.2 | 64.18 | 44.52 | 18.78 | 1.42 | 187,2 3,74 | 4,36 0,09
25 | ТЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 52,92 = 58,89 - 0,39 x 15,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (697,18 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (447,57 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 6 | 52.92 | 29.55 | 10.89 | 0.93 | 317.52 | 177.3 | 65.34 | 5.58 | 2,43 14,58 | 0,06 0,36
26 | ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А 23,48 = 50,00 - 0,049 x 15,32 - 0,014 x 93,23 - 0,001 x 12 566,70 - 1 x 11,89 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (143,11 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (91,87 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 2 | 23.48 | 18.77 | 1.4 |  | 46.96 | 37.54 | 2.8 |  | 1,56 3,12
27 | ТЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м 837,98 = 882,81 - 1,93 x 9,63 - 2,14 x 12,26 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (0,96 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (0,61 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0.002 | 837.98 | 101.78 | 102.22 | 26.8 | 1.68 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 8,56 0,02 | 2,17
28 | ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке 561,18 = 568,86 - 0,00016 x 22 416,00 - 0,0003 x 13 634,86 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (33,06 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (21,23 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 шт. | 0.02 | 561.18 | 433.38 | 20.83 | 0.49 | 11.22 | 8.67 | 0.42 | 0.01 | 34,56 0,69 | 0,03
29 | ТЕРм08-01-080-02 Прим. Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 (модем , БП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (229,5 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (147,33 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 4 | 31.85 | 13.74 | 17.23 | 1.31 | 127.4 | 54.96 | 68.92 | 5.24 | 1,13 4,52 | 0,08 0,32
30 | ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прибор или аппарат (прим., антенна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (107,05 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (68,72 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 2 | 14.63 | 14.04 |  |  | 29.26 | 28.08 |  |  | 1,12 2,24
31 | ТЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных (FTP, ПВ-1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (112,3 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (79,27 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0.27 | 143.45 | 129.97 |  |  | 38.73 | 35.09 |  |  | 9,27 2,5
32 | ТЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (257,16 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (165,09 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 жил | 0.32 | 322.41 | 210.67 | 2.15 | 0.16 | 103.17 | 67.41 | 0.69 | 0.05 | 16,8 5,38 | 0,01
33 | ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 77,56 = 83,51 - 5 x 1,19 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (7,42 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (4,76 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0.0302 | 77.56 | 64.09 | 4.31 | 0.33 | 2.34 | 1.94 | 0.13 | 0.01 | 5,39 0,16 | 0,02
34 | ТЕРм08-01-052-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (43,83 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (28,14 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 2 | 9.08 | 5.59 | 2.15 | 0.16 | 18.16 | 11.18 | 4.3 | 0.32 | 0,46 0,92 | 0,01 0,02
Итого по разделу 4 Система учета на опорах ВЛ-0,4кВ и монтаж ЩМП | [8 empty] | 7055.81 |  |  |  | 59.59 | 1.36
Раздел 5. Материалы для выполнения монтажных работ для системы учета на опорах ВЛ-0,4кВ и монтажа ЩМП
39 | Цена поставщика | Трансформатор тока Т-0,66 кВ; 5ВА; 0,5S,200/5 МАТ=640/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 6 | 533,33 640/1,2 |  |  |  | 3199.98
50 | Цена поставщика | Корпус металлический с монтажной панелью ЩРНМ(г)-3 650х500х220 МАТ=4100/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 2 | 3416,67 4100/1,2 |  |  |  | 6833.34
51 | Цена поставщика | Коробка испытательная переходная КИ-10 МАТ=254/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 2 | 211,67 254/1,2 |  |  |  | 423.34
52 | справочник 2 кв. 2020г. | ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ ПВ-1,1х2,5 | м | 16 | 17.11 |  |  |  | 273.76
54 | Цена поставщика | Саморезы 4,2*16 полусфера-прессшайба сверло МАТ=305/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 0.0512 | 254,17 305/1,2 |  |  |  | 13.01
55 | Цена поставщика | DIN-рейка перфорированная OMEGA 35х7,5 мм МАТ=140/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 0.2 | 116,67 140/1,2 |  |  |  | 23.33
56 | Цена поставщика | Розетка РД-47 1P 10A TDM МАТ=120/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 2 | 100 120/1,2 |  |  |  | 200
57 | Цена поставщика | Изолятор шинный SM-30/8 D-27 МАТ=27,6/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 2 | 23 27,6/1,2 |  |  |  | 46
58 | справочник 2 кв. 2020г. | ГАЙКА ГОСТ 5915-70 DIN 934 М8 | кг | 0.2016 | 119.2 |  |  |  | 24.03
59 | справочник 2 кв. 2020г. | Шайба плоская ГОСТ 11371-70, DIN 125 d 6-8 | кг | 0.0324 | 133.1 |  |  |  | 4.31
60 | Цена поставщика | Шайба пружинная (гроверная) М8 МАТ=170/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 0.074448 | 141,67 170/1,2 |  |  |  | 10.55
61 | справочник 2 кв. 2020г. | БОЛТ ГОСТ 7805-70, DIN 933 М8 длина 20-120 | кг | 0.24136 | 115.5 |  |  |  | 27.88
62 | Цена поставщика | Болт М 8*12 МАТ=208/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 0.017 | 173,33 208/1,2 |  |  |  | 2.95
63 | Цена поставщика | Болт М 8*16 МАТ=200/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 0.0196 | 166,67 200/1,2 |  |  |  | 3.27
64 | Цена поставщика | Винт М5х20 МАТ=1,18/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 10 | 0,98 1,18/1,2 |  |  |  | 9.8
65 | Цена поставщика | Гайка М5 оц. МАТ=220/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 0.02 | 183,33 220/1,2 |  |  |  | 3.67
66 | Цена поставщика | Шайба плоская М5 оц МАТ=203/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 0.016 | 169,17 203/1,2 |  |  |  | 2.71
68 | Цена поставщика | Трубка ПВХ ТВ-40 (кембрик) d=3.0 мм МАТ=3/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 3.02 | 2,5 3/1,2 |  |  |  | 7.55
69 | Цена поставщика | Хомут 120х3,2мм нейлон (100шт) МАТ=38/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | 100 шт | 0.2 | 31,67 38/1,2 |  |  |  | 6.33
70 | Цена поставщика | Витая пара FTPнг 2пары AWG 24, 5е 2х2х0,51 Cu МАТ=18,5/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 1 | 15,42 18,5/1,2 |  |  |  | 15.42
Итого по разделу 5 Материалы для выполнения монтажных работ для системы учета на опорах ВЛ-0,4кВ и монтажа ЩМП | [8 empty] | 11131.23
Раздел 6. Давальческие материалы для системы учета на опорах ВЛ-0,4кВ и монтажа ЩМП
71 | Давальческий материал | Счетчик электрической энергии СЕ303 S31 543-JAVZ(12) или аналог (00000116977) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 2
72 | Давальческий материал | Выключатель автоматический ВА 47-63 1P 6A 4,5 kA х-ка C (00000090712) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 2
73 | Давальческий материал | Модем GSM Позитрон M 2G RS485 исп.B2T (00000129454) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 2
74 | Давальческий материал | Блок питания ARPV-12020 12V, 1.67A, 20W (00000128827) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 2
75 | Давальческий материал | Антенна GSM-06-01,SMA (00000129530) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 2
Итого по разделу 6 Давальческие материалы для системы учета на опорах ВЛ-0,4кВ и монтажа ЩМП
Раздел 7. ПНР системы учета на опорах ВЛ-0,4кВ и ЩМП
76 | ТЕРп02-01-002-20 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2560 добавлять к расценке 02-01-002-19 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 ПНР (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=2,4621 НР (377,11 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (219,41 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ | 1 канал | 4 | 69.62 | 69.62 |  |  | 278.48 | 278.48 |  |  | 3,72 14,88
Итого по разделу 7 ПНР системы учета на опорах ВЛ-0,4кВ и ЩМП | [8 empty] | 1282.17 |  |  |  | 14.88
Раздел 8. Допуск приборов учета на опорах ВЛ-0,4кВ
77 | ПЭНР21-203-08 | Составление эксплуатационного документа (ПЗ=0,213 (ОЗП=0,213; ЭМ=0,213 к расх.; ЗПМ=0,213; МАТ=0,213 к расх.; ТЗ=0,213; ТЗМ=0,213); ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2); К перевода в текущие цены (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ПЗ=0,143 (ОЗП=0,143; ЭМ=0,143 к расх.; ЗПМ=0,143; МАТ=0,143 к расх.; ТЗ=0,143; ТЗМ=0,143)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 Проектные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=0,143; ЭМ=0,143; ЗПМ=0,143; МАТ=0,143 НР 0%=0%*0,85 от ПЗ СП 0%=0%*0,8 от ПЗ | 1 устройство | 2 | 2114.65 |  |  |  | 4229.3
Итого по разделу 8 Допуск приборов учета на опорах ВЛ-0,4кВ | [8 empty] | 4440.77
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 25600.54 | 5089.25 | 493.37 | 86.35 | 118.01 | 1.55
Накладные расходы | [8 empty] | 4018.34
Сметная прибыль | [8 empty] | 2534.66
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 12991.04 |  |  |  | 8.07
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 13439.56 |  |  |  | 95.06 | 1.55
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 5722.94 |  |  |  | 14.88
Итого | [8 empty] | 32153.54 |  |  |  | 118.01 | 1.55
Итого с учетом договорного коэффициента 32 153,54 * 0,9881 | [8 empty] | 31770.91
НДС 20% | [8 empty] | 6354.18
ВСЕГО по акту | [8 empty] | 38125.09 |  |  |  | 118.01 | 1.55
Сдал Подрядчик
ООО "КУРС"
Исп. директор _________________________________________________________________________________________________________________________ Иванов П.Ю.
(по Доверенности №20 от 03.10.2019 г.)
Принял Заказчик
"ПО УГЭС ООО "Башкирэнерго"
Директор _____________________________________________________________________________________________________________________________ Башмаков И.А.
Работы выполнены в рамках инвестиционной программы
Зам. директора по кап. строительству_______________________________________ Дремин С.Г.
Объемы выполненых работ подтверждаю
Начальник ЮВРЭС _______________________________________________________ Корепанов К.В.
Пуско-наладочные работы, опрос приборов учёта и
достижение уровня баланса в рамках ТП (РП) подтверждаю
Начальник ОПУЭЭ ПО УГЭС _____________________________________________ Ишмаев Р.Р.
Акты допуска приборов учёта (измерительных комплексов)
в эксплуатацию предоставлены
Начальник ОТЭЭ ПО УГЭС _____________________________________________ Большаков А.В.
Работы выполнены в соответсвии с утвержденным планом
Начальник ОКС ПО УГЭС _______________________________________________ Шарипов Т.Г.
Расценки , стоимость материалов и оборудования проверил .
Стоимость выполненных работ соответствует договорной
Инженер ОКС по проектно-сметной работе _________________________________Драпкина Л.Е.