## Акт 15 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Башкирэнерго" | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "КУРС" | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Внедрение АСКУЭ на границах балансовой принадлежности ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго" в г. Уфе
Объект - Внедрение АСКУЭ в ТП-5127 ЗРЭС
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | РЭС-1.16.7/Д-00465
[10 empty] | дата | 05.02.2019
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[7 empty] | 360 |  | 12.08.2020 |  | 25.07.2020 |  | 12.08.2020
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2020 г.
Смета №, Внедрение АСКУЭ на границах балансовой принадлежности ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго"
Основание - Договор РЭС-1.16.7/Д-00465 от 05.02.2019
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________163,795 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,453 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________30,986 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________104,701 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________11,919 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________269,99 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 2. Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Монтажные работы ВЛ-0,4кВ в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г., инвентарный номер № ОС0024021
7 | ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 471,82 = 543,39 - 0,00058 x 17 137,00 - 3 x 12,26 - 0,1 x 31,01 - 0,55 x 39,54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (1902,29 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1221,23 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 1,36 (88+48-0) / 100 | 471.82 | 364.31 | 100.22 | 2.61 | 641.68 | 495.46 | 136.3 | 3.55 | 30,64 41,67 | 0,16 0,22
9 | ТЕР33-04-013-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 2 (Подключение шкафов учета КДЕ-1) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (440,9 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (237,79 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ | 1 ответвление | 7 | 28.2 | 20.3 | 7.9 |  | 197.4 | 142.1 | 55.3 |  | 1,77 12,39
10 | ТЕР33-04-013-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 4 (Подключение шкафов учета КДЕ-3) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (425,7 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (229,59 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ | 1 ответвление | 4 | 47.46 | 34.3 | 13.16 |  | 189.84 | 137.2 | 52.64 |  | 2,99 11,96
Итого по разделу 2 Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Монтажные работы ВЛ-0,4кВ в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г., инвентарный номер № | [8 empty] | 8119.54 |  |  |  | 80.6 | 0.3
Раздел 3. Материалы для выполнения монтажных работ ВЛ-0,4кВ в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г.
13 | справочник 4 кв. 2018г | ПРОВОД СИП 4, 2х16 | м | 88 | 27.6 |  |  |  | 2428.8
14 | справочник 4 кв. 2018г | ПРОВОД СИП 4, 4х16 | м | 48 | 57.49 |  |  |  | 2759.52
16 | справочник 4 кв. 2018г | Зажим прокалывающий, ответвительный СИП-СИП или ГП-СИП | шт | 60 | 85.15 |  |  |  | 5109
18 | справочник 4 кв. 2018г | Лента монтажная IF 207 (аналог-Лента водустойч. 0,7x19x50000mm F 207) | м | 60 | 40.34 |  |  |  | 2420.4
20 | справочник 4 кв. 2018г | Скрепа монтажная СМ-20 (аналог-Бугель А19) | шт | 60 | 8.1 |  |  |  | 486
21 | справочник 4 кв. 2018г | BIC-120 крепление для спуска кабеля по опоре ВЛ (аналог-дистанционный фиксатор BIC-15.50) | шт | 40 | 34.7 |  |  |  | 1388
Итого по разделу 3 Материалы для выполнения монтажных работ ВЛ-0,4кВ в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г. | [8 empty] | 14591.72
Раздел 4. Составление поопорных схем воздушных(кабельных) линий
114 | ПЭНР21-306-15-2 | Составление сводного технического отчета, категория сложности 2: ПТК АСУ ТП энергоблока (ПЗ=0,44 (ОЗП=0,44; ЭМ=0,44 к расх.; ЗПМ=0,44; МАТ=0,44 к расх.; ТЗ=0,44; ТЗМ=0,44); ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2); К перевода в текущие цены (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ПЗ=0,143 (ОЗП=0,143; ЭМ=0,143 к расх.; ЗПМ=0,143; МАТ=0,143 к расх.; ТЗ=0,143; ТЗМ=0,143); Уральский коэффициент ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 Проектные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=0,143; ЭМ=0,143; ЗПМ=0,143; МАТ=0,143 НР 0%=0%*0,85 от ПЗ СП 0%=0%*0,8 от ПЗ | 1 комплекс | 1 | 81345.61 |  |  |  | 81345.61
Итого по разделу 4 Составление поопорных схем воздушных(кабельных) линий | [8 empty] | 81345.61
Раздел 5. Система учета на ВЛ-0,4кВ
116 | ТЕРм08-03-572-03 Прим. Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (МАТ=0 к расх.; МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (527,2 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (338,45 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 15 | 17.41 | 8.73 | 8.68 | 0.49 | 261.15 | 130.95 | 130.2 | 7.35 | 0,696 10,44 | 0,03 0,45
2 | ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (Монтаж приборов учёта) 11,11 = 11,62 - 3E-5 x 17 137,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (579,36 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (371,94 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 17 1+7+9 | 11.11 | 8.78 | 2.15 | 0.16 | 188.87 | 149.26 | 36.55 | 2.72 | 0,7 11,9 | 0,01 0,17
3 | ТЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (Монтаж приборов учёта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (125,91 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (80,83 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 9 0+2+7+0 | 6.24 | 3.51 | 2.15 | 0.16 | 56.16 | 31.59 | 19.35 | 1.44 | 0,28 2,52 | 0,01 0,09
4 | ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А 23,48 = 50,00 - 0,049 x 15,32 - 0,014 x 93,23 - 0,001 x 12 566,70 - 1 x 11,89 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (1574,19 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1010,59 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 22 7+0+6+0+1+0+4+4+0+0+0+0 | 23.48 | 18.77 | 1.4 |  | 516.56 | 412.94 | 30.8 |  | 1,56 34,32
8 | ТЕРм08-02-370-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн (Сборка шкафов КДЕ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (546,83 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (351,05 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 11 7+4 | 41.86 | 11.41 | 21.53 | 1.63 | 460.46 | 125.51 | 236.83 | 17.93 | 0,86 9,46 | 0,1 1,1
Итого по разделу 5 Система учета на ВЛ-0,4кВ | [8 empty] | 10451.6 |  |  |  | 92.66 | 2.44
Раздел 6. ПНР системы учета на опорах ВЛ-0,4кВ на фасадах потребителей в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г.
12 | ТЕРп02-01-002-20 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2560 добавлять к расценке 02-01-002-19 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 ПНР (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=2,4621 НР (2451,19 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (1426,14 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ | 1 канал | 26 1+7+9+0+2+7+0+2*0 | 69.62 | 69.62 |  |  | 1810.12 | 1810.12 |  |  | 3,72 96,72
Итого по разделу 6 ПНР системы учета на опорах ВЛ-0,4кВ на фасадах потребителей в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г. | [8 empty] | 8334.03 |  |  |  | 96.72
Раздел 7. Материалы для выполнения монтажных работ на опорах ВЛ и фасадах потребителей в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г.
15 | Прайс | Кабельные стяжки (хомуты) 200 мм, цвет чёрный | шт | 26 | 0.78 |  |  |  | 20.28
33 | Прайс | Пломбы контрольные номерные с логотипом ООО «Башкирэнерго» оранжевого цвета. Пломбы роторного типа не допускаются. МАТ=(3,9+3,7+5)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 63 | 3,56 (3,9+3,7+5)/3/1,18 |  |  |  | 224.28
36 | Прайс | Проволока витая металлическая d=0,6-0,8 мм МАТ=(150+145+170)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | рул | 0.091 | 131,36 (150+145+170)/3/1,18 |  |  |  | 11.95
38 | Прайс | Саморез 4,2*14 прессшайба (прим., 4.2х16) МАТ=(0,2+0,2+0,24)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 8 | 0,18 (0,2+0,2+0,24)/3/1,18 |  |  |  | 1.44
150 | Счет на оплату № УП-2047 от 18 февраля 2019 г. | Пломба Эксперт стандарт (синий, лм, (номер, на защелке, на флажке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 6 | 2.93 |  |  |  | 17.58
Итого по разделу 7 Материалы для выполнения монтажных работ на опорах ВЛ и фасадах потребителей в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г. | [8 empty] | 275.53
Раздел 8. Давальческие материалы для выполнения монтажных работ на опорах ВЛ и фасадах потребителей в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г.
39 | Давальческий материал | Выключатель автоматический ВА 47-63 2P 63A 4,5 kA х-ка D ( 00000107153) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт. | 7
152 | Давальческий материал | Выключатель нагрузки ВН-29 2Р 63А (00000146074) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт. | 1
40 | Давальческий материал | Выключатель нагрузки ВН-32 2Р 63А (00000106657) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт. | 6
155 | Давальческий материал | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 25A 4,5 kA х-ка С (00000117640) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 4
156 | Давальческий материал | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 25A 4,5 kA х-ка D (00000107155) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 4
43 | Давальческий материал | Шкаф учёта КДЕ-3 (00000116778) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 4
44 | Давальческий материал | Шкаф учёта КДЕ-1 (00000116777) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 7
159 | Давальческий материал | Счетчик электрической энергии CE303 S31 746 JPVZ PLC 1111 (00000138882) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 1
45 | Давальческий материал | Счетчик электрической энергии СЕ303 S31 746-JGVZ(12) или аналог (00000117082) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 9
46 | Давальческий материал | Счетчик электрической энергии СЕ 303 S31 745-JPVZ (00000035580) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 7
48 | Давальческий материал | Счетчик электрической энергии СЕ208 R5.845.1.OP.Q PL04 (00000138110) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 2
160 | Давальческий материал | Счетчик электрической энергии CE208 S7.845.1.OG.QV GS01 (00000134904) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 7
49 | Давальческий материал | Провод ПВ 1х10 (50% изоляции голубой цвет, 50% - красный) (00000103441) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | м | 16.3
Итого по разделу 8 Давальческие материалы для выполнения монтажных работ на опорах ВЛ и фасадах потребителей в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г.
Раздел 9. Допуск приборов учета
110 | ПЭНР21-203-08 | Составление эксплуатационного документа (ПЗ=0,085 (ОЗП=0,085; ЭМ=0,085 к расх.; ЗПМ=0,085; МАТ=0,085 к расх.; ТЗ=0,085; ТЗМ=0,085); ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2); К перевода в текущие цены (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ПЗ=0,143 (ОЗП=0,143; ЭМ=0,143 к расх.; ЗПМ=0,143; МАТ=0,143 к расх.; ТЗ=0,143; ТЗМ=0,143); Уральский коэффициент ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 Проектные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=0,143; ЭМ=0,143; ЗПМ=0,143; МАТ=0,143 НР 0%=0%*0,85 от ПЗ СП 0%=0%*0,8 от ПЗ | 1 устройство | 1 | 886.07 |  |  |  | 886.07
111 | ПЭНР21-203-08 | Составление эксплуатационного документа (ПЗ=0,113 (ОЗП=0,113; ЭМ=0,113 к расх.; ЗПМ=0,113; МАТ=0,113 к расх.; ТЗ=0,113; ТЗМ=0,113); ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2); К перевода в текущие цены (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ПЗ=0,143 (ОЗП=0,143; ЭМ=0,143 к расх.; ЗПМ=0,143; МАТ=0,143 к расх.; ТЗ=0,143; ТЗМ=0,143); Уральский коэффициент ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 Проектные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=0,143; ЭМ=0,143; ЗПМ=0,143; МАТ=0,143 НР 0%=0%*0,85 от ПЗ СП 0%=0%*0,8 от ПЗ | 1 устройство | 12 | 1177.95 |  |  |  | 14135.4
Итого по разделу 9 Допуск приборов учета | [8 empty] | 15021.47
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 124298.28 | 11763.81 | 1066.65 | 155.28 | 269.99 | 2.74
Накладные расходы | [8 empty] | 8573.62
Сметная прибыль | [8 empty] | 5267.64
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 2452.54 |  |  |  | 24.35
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 30985.89 |  |  |  | 148.92 | 2.74
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 104701.11 |  |  |  | 96.72
Итого | [8 empty] | 138139.54 |  |  |  | 269.99 | 2.74
Итого с учетом договорного коэффициента 138 139,54 * 0,9881 | [8 empty] | 136495.68
НДС 20% от 136495,68 | [8 empty] | 27299.14
ВСЕГО по акту | [8 empty] | 163794.82 |  |  |  | 269.99 | 2.74
Сдал Подрядчик
ООО "КУРС"
Исп. директор _________________________________________________________________________________________________________________________ Иванов П.Ю.
(по Доверенности №20 от 03.10.2019 г.)
Принял Заказчик
"ПО УГЭС ООО "Башкирэнерго"
Директор _____________________________________________________________________________________________________________________________ Башмаков И.А.
Работы выполнены в рамках инвестиционной программы
Зам. директора по кап. строительству_______________________________________ Дремин С.Г.
Объемы выполненых работ подтверждаю
Начальник ЗРЭС _______________________________________________________ Зарипов Б.М.
Пуско-наладочные работы, опрос приборов учёта и
достижение уровня баланса в рамках ТП (РП) подтверждаю
Начальник ОПУЭЭ ПО УГЭС _____________________________________________ Ишмаев Р.Р.
Акты допуска приборов учёта (измерительных комплексов)
в эксплуатацию предоставлены
Начальник ОТЭЭ ПО УГЭС _____________________________________________ Большаков А.В.
Работы выполнены в соответсвии с утвержденным планом
Начальник ОКС ПО УГЭС _______________________________________________ Шарипов Т.Г.
Расценки , стоимость материалов и оборудования проверил .
Стоимость выполненных работ соответствует договорной
Инженер ОКС по проектно-сметной работе _________________________________Драпкина Л.Е.