## Акт 15 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Башкирэнерго" | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "КУРС" | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Внедрение АСКУЭ на границах балансовой принадлежности ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго" в г. Уфе
Объект - Внедрение АСКУЭ в ТП-2139 ЗРЭС
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | РЭС-1.16.7/Д-00465
[10 empty] | дата | 05.02.2019
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[7 empty] | 43 |  | 25.11.2019 |  | 01.11.2019 |  | 25.11.2019
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2019 г.
Смета №, Внедрение АСКУЭ на границах балансовой принадлежности ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго"
Основание - Договор РЭС-1.16.7/Д-00465 от 05.02.2019
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________59,490 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,000 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 11. Допуск приборов учета
110 | ПЭНР21-203-08 | Составление эксплуатационного документа (ПЗ=0,085 (ОЗП=0,085; ЭМ=0,085 к расх.; ЗПМ=0,085; МАТ=0,085 к расх.; ТЗ=0,085; ТЗМ=0,085); ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2); К перевода в текущие цены (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ПЗ=0,143 (ОЗП=0,143; ЭМ=0,143 к расх.; ЗПМ=0,143; МАТ=0,143 к расх.; ТЗ=0,143; ТЗМ=0,143); Уральский коэффициент ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 Проектные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=0,143; ЭМ=0,143; ЗПМ=0,143; МАТ=0,143 НР 0%=0%*0,85 от ПЗ СП 0%=0%*0,8 от ПЗ | 1 устройство | 42 | 886.07 |  |  |  | 37214.94
111 | ПЭНР21-203-08 | Составление эксплуатационного документа (ПЗ=0,113 (ОЗП=0,113; ЭМ=0,113 к расх.; ЗПМ=0,113; МАТ=0,113 к расх.; ТЗ=0,113; ТЗМ=0,113); ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2); К перевода в текущие цены (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ПЗ=0,143 (ОЗП=0,143; ЭМ=0,143 к расх.; ЗПМ=0,143; МАТ=0,143 к расх.; ТЗ=0,143; ТЗМ=0,143); Уральский коэффициент ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 Проектные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=0,143; ЭМ=0,143; ЗПМ=0,143; МАТ=0,143 НР 0%=0%*0,85 от ПЗ СП 0%=0%*0,8 от ПЗ | 1 устройство | 11 | 1177.95 |  |  |  | 12957.45
Итого по разделу 11 Допуск приборов учета | [8 empty] | 50172.39
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 1984г. | [8 empty] | 50172.39
Итоги по акту:
Проектные работы | [8 empty] | 50172.39
Итого | [8 empty] | 50172.39
В том числе:
Итого с учетом договорного коэффициента 50 172,39 * 0,9881 | [8 empty] | 49575.34
НДС 20% | [8 empty] | 9915.07
ВСЕГО по акту | [8 empty] | 59490.41
Сдал Подрядчик
ООО "КУРС"
Исп. директор _________________________________________________________________________________________________________________________ Иванов П.Ю.
(по Доверенности №20 от 03.10.2019 г.)
Принял Заказчик
"ПО УГЭС ООО "Башкирэнерго"
Директор _____________________________________________________________________________________________________________________________ Башмаков И.А.
Работы выполнены в рамках инвестиционной программы
Зам. директора по кап. строительству_______________________________________ Дремин С.Г.
Акты допуска приборов учёта (измерительных комплексов)
в эксплуатацию предоставлены
Начальник ОТЭЭ ПО УГЭС _____________________________________________ Большаков А.В.
Работы выполнены в соответсвии с утвержденным планом
Начальник ОКС ПО УГЭС _______________________________________________ Шарипов Т.Г.
Расценки , стоимость материалов и оборудования проверил .
Стоимость выполненных работ соответствует договорной
Инженер ОКС по проектно-сметной работе _________________________________ Драпкина Л.Е.