## Акт 15 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Башкирэнерго" | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "КУРС" | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Внедрение АСКУЭ на границах балансовой принадлежности ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго" в г. Уфе
Объект - СУЭЭ ПО УГЭС действующих присоединений (ТП-4157 СРЭС)
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | РЭС-1.16.7/Д-00465
[10 empty] | дата | 05.02.2019
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[7 empty] | 625 |  | 03.12.2021 |  | 01.12.2021 |  | 03.12.2021
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2021 г.
Смета №, Внедрение АСКУЭ на границах балансовой принадлежности ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго"
Основание - Договор РЭС-1.16.7/Д-00465 от 05.02.2019
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,012 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,706 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,321 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,452 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________10,04 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,15 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 5. Монтажные работы в СУЭЭ ПО УГЭС действующих присоединений на ВЛ-0,4 кВ.
2 | ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (Монтаж приборов учёта) 11,11 = 11,62 - 3E-5 x 17 137,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (34,08 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (21,88 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 11.11 | 8.78 | 2.15 | 0.16 | 11.11 | 8.78 | 2.15 | 0.16 | 0,7 0,7 | 0,01 0,01
4 | ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А 23,48 = 50,00 - 0,049 x 15,32 - 0,014 x 93,23 - 0,001 x 12 566,70 - 1 x 11,89 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (143,11 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (91,87 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 2 | 23.48 | 18.77 | 1.4 |  | 46.96 | 37.54 | 2.8 |  | 1,56 3,12
8 | ТЕРм08-02-370-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн (Сборка шкафов КДЕ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (49,7 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (31,91 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 41.86 | 11.41 | 21.53 | 1.63 | 41.86 | 11.41 | 21.53 | 1.63 | 0,86 0,86 | 0,1 0,1
Итого по разделу 5 Монтажные работы в СУЭЭ ПО УГЭС действующих присоединений на ВЛ-0,4 кВ. | [8 empty] | 705.88 |  |  |  | 6.32 | 0.15
Раздел 6. ПНР в СУЭЭ ПО УГЭС действующих присоединений на ВЛ-0,4 кВ.
12 | ТЕРп02-01-002-20 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2560 добавлять к расценке 02-01-002-19 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 ПНР (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=2,4621 НР (94,28 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (54,85 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ | 1 канал | 1 | 69.62 | 69.62 |  |  | 69.62 | 69.62 |  |  | 3,72 3,72
Итого по разделу 6 ПНР в СУЭЭ ПО УГЭС действующих присоединений на ВЛ-0,4 кВ. | [8 empty] | 320.54 |  |  |  | 3.72
Раздел 8. Давальческие материалы для монтажа в СУЭЭ ПО УГЭС действующих присоединений на ВЛ-0,4 кВ.
125 | Давальческий материал | Кабельные стяжки (хомуты) 200 мм, цвет чёрный (00000117163) | шт | 2
126 | Давальческий материал | Пломбы контрольные номерные с логотипом ООО «Башкирэнерго» оранжевого цвета. Пломбы роторного типа не допускаются. (00000159596) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 4
129 | Давальческий материал | Проволока витая металлическая d=0,6-0,8 мм (00000096354) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | м | 0.6
130 | Давальческий материал | Саморез 4,2*14 прессшайба (прим., 4.2х16) (00000093680) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 3
41 | Давальческий материал | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 63A 4,5 kA х-ка D (00000107157) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 1
157 | Давальческий материал | Выключатель нагрузки ВН-29 3P 63A (00000146095) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 1
43 | Давальческий материал | Шкаф учёта КДЕ-3 (00000116778) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 1
45 | Давальческий материал | Счетчик электрической энергии СЕ303 S31 746-JGVZ(12) или аналог (00000138098) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 1
49 | Давальческий материал | Провод ПВ 1х10 (50% изоляции голубой цвет, 50% - красный) (00000103441) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | м | 1.8
Итого по разделу 8 Давальческие материалы для монтажа в СУЭЭ ПО УГЭС действующих присоединений на ВЛ-0,4 кВ.
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 504.69 | 443.12 | 42.16 | 8.44 | 10.04 | 0.15
Накладные расходы | [8 empty] | 321.2
Сметная прибыль | [8 empty] | 200.53
Итоги по акту:
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 705.88 |  |  |  | 6.32 | 0.15
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 320.54 |  |  |  | 3.72
Итого | [8 empty] | 1026.42 |  |  |  | 10.04 | 0.15
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 19.41
Машины и механизмы | [8 empty] | 42.16
ФОТ | [8 empty] | 451.56
Накладные расходы | [8 empty] | 321.2
Сметная прибыль | [8 empty] | 200.53
Итого с учетом договорного коэффициента 1 026,42 * 0,009881 | [8 empty] | 10.14
НДС 20% | [8 empty] | 2.03
ВСЕГО по акту | [8 empty] | 12.17 |  |  |  | 10.04 | 0.15
Сдал Подрядчик:
ООО " КУРС "
Исп. Директор_______________________________________________________________ П.Ю.Иванов
Принял Заказчик:
ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго"
Директор_______________________________________________________________ И.А. Башмаков
СОГЛАСОВАНО:
Работы выполнены в рамках инвестиционной программы
Заместитель директора по кап. строительству _________________________________
Объемы выполненных работ подтверждаю
Начальник СРЭС ПО "УГЭС"_________________________________________________ А.В.Багишаев
Пуско-наладочные работы, опрос приборов учёта и
достижение уровня баланса в рамках ТП (РП) подтверждаю
Начальник ОПУЭЭ ПО "УГЭС "________________________________________________ Р.Р. Ишмаев
Акты допуска прибров учета (измерительных комплексов) в эксплуатацию предоставлены
Начальник ОТЭЭ ПО "УГЭС"_________________________________________________ А.В. Большаков
Работы выполнены в соответствии с утвержденным планом
Начальник ОКС ПО "УГЭС"__________________________________________________ А.В. Денисенко
"Расценки, стоимость материалов и оборудования проверил.
"
Стоимость выполненных работ соответствует договороной
Инженер по проектно-сметной работе ОПУЭ ПО "УГЭС" __________________________ Л.Е. Драпкина