## Акт 15 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Башкирэнерго" | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "КУРС" | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Внедрение АСКУЭ на границах балансовой принадлежности ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго" в г. Уфе
Объект - СУЭЭ ПО УГЭС действующих присоединений (ТП-4791 ЗРЭС)
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | РЭС-1.16.7/Д-00465
[10 empty] | дата | 05.02.2019
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[7 empty] | 671 |  | 28.02.2022 |  | 01.02.2022 |  | 28.02.2022
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за февраль 2022 г.
Смета №, Внедрение АСКУЭ на границах балансовой принадлежности ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго"
Основание - Договор РЭС-1.16.7/Д-00465 от 05.02.2019
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,061 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3,529 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,603 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,258 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________50,19 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 5. Монтажные работы в СУЭЭ ПО УГЭС действующих присоединений на ВЛ-0,4 кВ.
2 | ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (Монтаж приборов учёта) 11,11 = 11,62 - 3E-5 x 17 137,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (170,42 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (109,41 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 5 | 11.11 | 8.78 | 2.15 | 0.16 | 55.55 | 43.9 | 10.75 | 0.8 | 0,7 3,5 | 0,01 0,05
Уд | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 3E-5 0,0002 | 17137 |  |  |  | 3.43
4 | ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А 23,48 = 50,00 - 0,049 x 15,32 - 0,014 x 93,23 - 0,001 x 12 566,70 - 1 x 11,89 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (715,55 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (459,37 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 10 | 23.48 | 18.77 | 1.4 |  | 234.8 | 187.7 | 14 |  | 1,56 15,6
Уд | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,049 0,49 | 15.32 |  |  |  | 7.51
Уд | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,014 0,14 | 93.23 |  |  |  | 13.05
Уд | 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,001 0,01 | 12566.7 |  |  |  | 125.67
Уд | 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 10 | 11.89 |  |  |  | 118.9
8 | ТЕРм08-02-370-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн (Сборка шкафов КДЕ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (248,56 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (159,57 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 5 | 41.86 | 11.41 | 21.53 | 1.63 | 209.3 | 57.05 | 107.65 | 8.15 | 0,86 4,3 | 0,1 0,5
Итого по разделу 5 Монтажные работы в СУЭЭ ПО УГЭС действующих присоединений на ВЛ-0,4 кВ. | [8 empty] | 3529.13 |  |  |  | 31.59 | 0.74
Раздел 6. ПНР в СУЭЭ ПО УГЭС действующих присоединений на ВЛ-0,4 кВ.
12 | ТЕРп02-01-002-20 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2560 добавлять к расценке 02-01-002-19 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 ПНР (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=2,4621 НР (471,38 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (274,26 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ | 1 канал | 5 | 69.62 | 69.62 |  |  | 348.1 | 348.1 |  |  | 3,72 18,6
Итого по разделу 6 ПНР в СУЭЭ ПО УГЭС действующих присоединений на ВЛ-0,4 кВ. | [8 empty] | 1602.7 |  |  |  | 18.6
Раздел 8. Давальческие материалы для монтажа в СУЭЭ ПО УГЭС действующих присоединений на ВЛ-0,4 кВ.
125 | Давальческий материал | Кабельные стяжки (хомуты) 200 мм, цвет чёрный (00000117163) | шт | 10
126 | Давальческий материал | Пломбы контрольные номерные с логотипом ООО «Башкирэнерго» оранжевого цвета. Пломбы роторного типа не допускаются. (00000159596) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 25
129 | Давальческий материал | Проволока витая металлическая d=0,6-0,8 мм (00000096354) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | м | 3
41 | Давальческий материал | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 63A 4,5 kA х-ка D (00000107157) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 5
157 | Давальческий материал | Выключатель нагрузки ВН-29 3P 63A (00000146095) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 5
43 | Давальческий материал | Шкаф учёта КДЕ-3 (00000116778) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 5
45 | Давальческий материал | Счетчик электрической энергии СЕ303 S31 746-JGVZ(12) или аналог (00000138098) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 5
49 | Давальческий материал | Провод ПВ 1х10 (50% изоляции голубой цвет, 50% - красный) (00000143751) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | м | 9
Итого по разделу 8 Давальческие материалы для монтажа в СУЭЭ ПО УГЭС действующих присоединений на ВЛ-0,4 кВ.
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 2523.38 | 2215.56 | 210.79 | 42.11 | 50.19 | 0.74
Накладные расходы | [8 empty] | 1605.87
Сметная прибыль | [8 empty] | 1002.58
Итоги по акту:
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 3529.13 |  |  |  | 31.59 | 0.74
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 1602.7 |  |  |  | 18.6
Итого | [8 empty] | 5131.83 |  |  |  | 50.19 | 0.74
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 97.03
Машины и механизмы | [8 empty] | 210.79
ФОТ | [8 empty] | 2257.67
Накладные расходы | [8 empty] | 1605.87
Сметная прибыль | [8 empty] | 1002.58
Итого с учетом договорного коэффициента 5 131,83 * 0,009881 | [8 empty] | 50.71
НДС 20% | [8 empty] | 10.14
ВСЕГО по акту | [8 empty] | 60.85 |  |  |  | 50.19 | 0.74
Сдал Подрядчик:
ООО " КУРС "
Исп. Директор_______________________________________________________________ П.Ю.Иванов
Принял Заказчик:
ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго"
Директор_______________________________________________________________ И.А. Башмаков
СОГЛАСОВАНО:
Работы выполнены в рамках инвестиционной программы
Заместитель директора по кап. строительству _________________________________ А.Р. Ибрагимов
Объемы выполненных работ подтверждаю
Начальник ЗРЭС ПО "УГЭС"_________________________________________________ Д.И.Батталов
Пуско-наладочные работы, опрос приборов учёта и
достижение уровня баланса в рамках ТП (РП) подтверждаю
Начальник ОПУЭЭ ПО "УГЭС "________________________________________________ Р.Р. Ишмаев
Акты допуска прибров учета (измерительных комплексов) в эксплуатацию предоставлены
Начальник ОТЭЭ ПО "УГЭС"_________________________________________________ А.В. Большаков
Работы выполнены в соответствии с утвержденным планом
Начальник ОКС ПО "УГЭС"__________________________________________________ А.В. Денисенко
"Расценки, стоимость материалов и оборудования проверил.
"
Стоимость выполненных работ соответствует договороной
Инженер по проектно-сметной работе ОПУЭ ПО "УГЭС" __________________________ Л.Е. Драпкина