## Акт 15 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Башкирэнерго" | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "КУРС" | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Внедрение АСКУЭ на границах балансовой принадлежности ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго" в г. Уфе
Объект - ВЛИ-0,4кВ ТП-4835 ЗРЭС (инвентарный номер ОС0026661)
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | РЭС-1.16.7/Д-00465
[10 empty] | дата | 05.02.2019
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[7 empty] | 685 |  | 28.02.2022 |  | 21.02.2022 |  | 28.02.2022
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за февраль 2022 г.
Смета №, Внедрение АСКУЭ на границах балансовой принадлежности ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго"
Основание - Договор РЭС-1.16.7/Д-00465 от 05.02.2019
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,018 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,299 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,212 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,620 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________14,99 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,07 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 2. Монтажные работы ВЛ-0,4кВ.
7 | ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 471,82 = 543,39 - 0,00058 x 17 137,00 - 3 x 12,26 - 0,1 x 31,01 - 0,55 x 39,54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (405,67 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (260,43 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0.29 | 471.82 | 364.31 | 100.22 | 2.61 | 136.83 | 105.65 | 29.06 | 0.76 | 30,64 8,89 | 0,16 0,05
Уд | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,00058 0,0002 | 17137 |  |  |  | 3.43
Уд | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 3 0,87 | 12.26 |  |  |  | 10.67
Уд | 101-2143 | Краска | кг | 0,1 0,029 | 31.01 |  |  |  | 0.9
Уд | 509-0860 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,55 0,1595 | 39.54 |  |  |  | 6.31
10 | ТЕР33-04-013-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 4 (Подключение шкафов учета КДЕ-3) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (106,43 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (57,4 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ | 1 ответвление | 1 | 47.46 | 34.3 | 13.16 |  | 47.46 | 34.3 | 13.16 |  | 2,99 2,99
Итого по разделу 2 Монтажные работы ВЛ-0,4кВ. | [8 empty] | 1511.15 |  |  |  | 14.99 | 0.07
Раздел 15. Давальческие материалы для выполнения работ на ВЛ-0,4кВ.
118 | Давальческий материал | ПРОВОД СИП 4, 4х16 (00000022965) | м | 29
119 | Давальческий материал | Зажим прокалывающий, ответвительный СИП-СИП или ГП-СИП (00000156877) | шт | 8
120 | Давальческий материал | Лента крепления F20 (аналог-Лента водустойч. 0,7x19x50000mm F207)(00000122455) | м | 5
121 | Давальческий материал | Кронштейн анкерный РА 69 F(аналог-Кронштейн CA 25) (00000025542) | шт | 2
122 | Давальческий материал | Скрепа монтажная СМ-20 (аналог-Бугель А19) (00000097917) | шт | 5
123 | Давальческий материал | BIC-120 крепление для спуска кабеля по опоре ВЛ (аналог-дистанционный фиксатор BIC-15.50) (00000116828) | шт | 6
124 | Давальческий материал | Анкерный зажим РА 25 (00000151088) | шт | 2
Итого по разделу 15 Давальческие материалы для выполнения работ на ВЛ-0,4кВ.
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 681.22 | 616.82 | 61.78 | 3.59 | 14.99 | 0.07
Накладные расходы | [8 empty] | 512.1
Сметная прибыль | [8 empty] | 317.83
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 298.93 |  |  |  | 2.99
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 1212.22 |  |  |  | 12 | 0.07
Итого | [8 empty] | 1511.15 |  |  |  | 14.99 | 0.07
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 2.62
Машины и механизмы | [8 empty] | 61.78
ФОТ | [8 empty] | 620.41
Накладные расходы | [8 empty] | 512.1
Сметная прибыль | [8 empty] | 317.83
Итого с учетом договорного коэффициента 1 511,15 * 0,009881 | [8 empty] | 14.93
НДС 20% | [8 empty] | 2.99
ВСЕГО по акту | [8 empty] | 17.92 |  |  |  | 14.99 | 0.07
Сдал Подрядчик:
ООО " КУРС "
Исп. Директор_______________________________________________________________ П.Ю.Иванов
Принял Заказчик:
ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго"
Директор_______________________________________________________________ И.А. Башмаков
СОГЛАСОВАНО:
Работы выполнены в рамках инвестиционной программы
Заместитель директора по кап. строительству _________________________________ А.Р. Ибрагимов
Объемы выполненных работ подтверждаю
Начальник ЗРЭС ПО "УГЭС"_________________________________________________ Д.И.Батталов
Пуско-наладочные работы, опрос приборов учёта и
достижение уровня баланса в рамках ТП (РП) подтверждаю
Начальник ОПУЭЭ ПО "УГЭС "________________________________________________ Р.Р. Ишмаев
Акты допуска прибров учета (измерительных комплексов) в эксплуатацию предоставлены
Начальник ОТЭЭ ПО "УГЭС"_________________________________________________ А.В. Большаков
Работы выполнены в соответствии с утвержденным планом
Начальник ОКС ПО "УГЭС"__________________________________________________ А.В. Денисенко
"Расценки, стоимость материалов и оборудования проверил.
"
Стоимость выполненных работ соответствует договороной
Инженер по проектно-сметной работе ОПУЭ ПО "УГЭС" __________________________ Л.Е. Драпкина