## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Башкирэнерго" | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "КУРС" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Внедрение АСКУЭ на границах балансовой принадлежности ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго" в г. Уфе
Объект - СУЭЭ ПО УГЭС действующих присоединений (ТП-1185 СРЭС)
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | РЭС-1.16.7/Д-00465
[11 empty] | дата | 05.02.2019
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[8 empty] | 716 |  | 14.03.2022 |  | 01.03.2022 |  | 14.03.2022
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за март 2022 г.
Смета №, Внедрение АСКУЭ на границах балансовой принадлежности ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго"
Основание - Договор РЭС-1.16.7/Д-00465 от 05.02.2019
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________15,989 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________15,471 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________11,307 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,923 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________5,579 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________127,75 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 11. Монтажные работы в СУЭЭ ПО УГЭС действующих присоединений в РП-ТП РУ-0,4 кВ.
1 | 52 | ТЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж измерительных трансформаторов тока в ТП (РП) на технических и коммерческих точках учёта 52,92 = 58,89 - 0,39 x 15,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (2091,53 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1342,71 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 18 0+0+6+0+6+0+0+0+3+0+3+0 | 52.92 | 29.55 | 10.89 | 0.93 | 952.56 | 531.9 | 196.02 | 16.74 | 2,43 43,74 | 0,06 1,08
2 | 53 | ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 225,93 = 241,68 - 175 x 0,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (20,16 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (12,94 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0,03 (0,03*100) / 100 | 225.93 | 176.47 | 45.93 |  | 6.78 | 5.29 | 1.38 |  | 15,2 0,46
3 | 54 | ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 96,81 = 104,56 - 5 x 1,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (8,55 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (5,49 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0,03 (0+0+3+0) / 100 | 96.81 | 74.79 | 6.46 | 0.49 | 2.9 | 2.24 | 0.19 | 0.01 | 6,29 0,19 | 0,03
4 | 56 | ТЕРм08-02-420-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения КИ-10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (525,37 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (337,28 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 шт. | 0,06 (6+0) / 100 | 3209.17 | 2225.81 | 938.84 | 71.2 | 192.55 | 133.55 | 56.33 | 4.27 | 187,2 11,23 | 4,36 0,26
5 | 58 | ТЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр Прим. | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг. (Разветвитель интерфейса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (247,81 руб.): 78%=92%*0,85 от ФОТ СП (165,2 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 6 6+0 | 12.35 | 11.25 | 0.88 |  | 74.1 | 67.5 | 5.28 |  | 1,03 6,18
6 | 64 | ТЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (578,69 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (371,5 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 жил | 0,72 ((0+0+0)*16+6*12+0*12+15*0) / 100 | 322.41 | 210.67 | 2.15 | 0.16 | 232.14 | 151.68 | 1.55 | 0.12 | 16,8 12,1 | 0,01 0,01
7 | 65 | ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (Монтаж приборов учёта) 11,11 = 11,62 - 0,00003 x 17 137,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (204,5 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (131,28 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 6 | 11.11 | 8.78 | 2.15 | 0.16 | 66.66 | 52.68 | 12.9 | 0.96 | 0,7 4,2 | 0,01 0,06
Итого по разделу 11 Монтажные работы в СУЭЭ ПО УГЭС действующих присоединений в РП-ТП РУ-0,4 кВ. | [9 empty] | 11307.23 |  |  |  | 105.43 | 1.9
Раздел 12. ПНР в СУЭЭ ПО УГЭС действующих присоединений в РП-ТП РУ-0,4 кВ.
8 | 68 | ТЕРп02-01-002-20 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2560 добавлять к расценке 02-01-002-19 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 ПНР (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=2,4621 НР (565,66 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (329,11 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ | 1 канал | 6 6+0+0 | 69.62 | 69.62 |  |  | 417.72 | 417.72 |  |  | 3,72 22,32
Итого по разделу 12 ПНР в СУЭЭ ПО УГЭС действующих присоединений в РП-ТП РУ-0,4 кВ. | [9 empty] | 1923.24 |  |  |  | 22.32
Раздел 13. Материалы для монтажа в СУЭЭ ПО УГЭС действующих присоединений в РП-ТП РУ-0,4 кВ.
9 | 69 | Прайс | Разветвитель интерфейса RS 422/485 ПР-4 МАТ=(500+410+420)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 6 0+6 | 375,71 (500+410+420)/3/1,18 |  |  |  | 2254.26
10 | 72 | Прайс | Трансформаторы тока 0,66 кВ; 0,5S, опорные (с шинками и контактом U под крышкой) в т. ч. по номиналам:300/5 МАТ=(423,15/1,18+612,13/1,18+538/1,18)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 6 | 444,43 (423,15/1,18+612,13/1,18+538/1,18)/3 |  |  |  | 2666.58
11 | 73 | Прайс | Трансформаторы тока 0,66 кВ; 0,5S, опорные (с шинками и контактом U под крышкой) в т. ч. по номиналам:250/5 МАТ=(423,15/1,18+612,13/1,18+538/1,18)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 6 | 444,43 (423,15/1,18+612,13/1,18+538/1,18)/3 |  |  |  | 2666.58
12 | 75 | Прайс | Трансформаторы тока 0,66 кВ; 0,5S, опорные (с шинками и контактом U под крышкой) в т. ч. по номиналам:150/5 МАТ=(423,15/1,18+612,13/1,18+538/1,18)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 3 | 444,43 (423,15/1,18+612,13/1,18+538/1,18)/3 |  |  |  | 1333.29
13 | 76 | Прайс | Трансформаторы тока 0,66 кВ; 0,5S, опорные (с шинками и контактом U под крышкой) в т. ч. по номиналам:100/5 МАТ=(423,15/1,18+612,13/1,18+538/1,18)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 3 | 444,43 (423,15/1,18+612,13/1,18+538/1,18)/3 |  |  |  | 1333.29
14 | 78 | Прайс | Коробка испытательная переходная КИ-10 МАТ=(238,74+214,24+250)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 6 | 198,58 (238,74+214,24+250)/3/1,18 |  |  |  | 1191.48
15 | 82 | Прайс | Саморез со сверлом потай 4.2 х 19 DIN 7504-p оцинкованный МАТ=(0,74+0,81+0,79)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 24 4*0+2*0+4*6 | 0,66 (0,74+0,81+0,79)/3/1,18 |  |  |  | 15.84
16 | 83 | Прайс | Саморез 4,2*19 с прессшайбой сверло МАТ=(0,35+180/460+0,35)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 18 14*0+11*0+3*6 | 0,31 (0,35+180/460+0,35)/3/1,18 |  |  |  | 5.58
17 | 84 | справочник 4 кв. 2018г | Болт М 8*30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 0,55168 0,01724*((6+0+3+3)*8/3+0*3) | 121.19 |  |  |  | 66.86
18 | 85 | справочник 4 кв. 2018г | Болт М 10*30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 0,45712 0,02857*((0+6)*8/3) | 104.24 |  |  |  | 47.65
19 | 87 | справочник 4 кв. 2018г | Гайка оцинкованная М8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 0,1792 0,0056*((6+0+3+3)*8/3+0*3) | 107.63 |  |  |  | 19.29
20 | 88 | справочник 4 кв. 2018г | Гайка оцинкованная М10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 0,1632 0,0102*((0+6)*8/3) | 108.47 |  |  |  | 17.7
21 | 89 | справочник 4 кв. 2018г | Шайба усиленная оцинков. № 8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 0,0576 0,0009*2*((6+0+3+3)*8/3+0*3) | 139.83 |  |  |  | 8.05
22 | 90 | справочник 4 кв. 2018г | Шайба усиленная оцинков. № 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 0,0608 0,0019*2*((0+6)*8/3) | 114.41 |  |  |  | 6.96
23 | 92 | Прайс | Шайба пружинная (гроверная) М10 ГОСТ 6402-70 МАТ=(0,5+0,37+0,5)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 48 ((0+6)*8/3)+((6+0+3+3)*8/3+0*3) | 0,39 (0,5+0,37+0,5)/3/1,18 |  |  |  | 18.72
24 | 93 | Прайс | Пломбы контрольные номерные с логотипом ООО «Башкирэнерго» оранжевого цвета. Пломбы роторного типа не допускаются МАТ=(3,9+3,7+5)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 24 6*0+4*6 | 3,56 (3,9+3,7+5)/3/1,18 |  |  |  | 85.44
25 | 94 | Прайс | Проволока витая металлическая d=0,6-0,8 мм МАТ=(150+145+170)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | рул | 0,024 (0,7*0+0,4*6)/100 | 131,36 (150+145+170)/3/1,18 |  |  |  | 3.15
26 | 98 | справочник 4 кв. 2018г | Провод ПВ3 2,5 бел. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 150 6*25 | 17.1 |  |  |  | 2565
27 | 99 | Прайс | Наконечники НКИ(н) 2,5-4 МАТ=(1,2895+1,5139+1,78)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 156 6*26 | 1,29 (1,2895+1,5139+1,78)/3/1,18 |  |  |  | 201.24
28 | 100 | Прайс | Наконечники НШВИ 2,5-12 МАТ=(0,71+0,89+0,71)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 24 (0+6)*4 | 0,65 (0,71+0,89+0,71)/3/1,18 |  |  |  | 15.6
29 | 103 | Прайс | Трубка ПВХ ТВ-40 (кембрик) d=3.0*0.4 мм МАТ=(1040/400+2,29+2,25)/1,18/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 3 1,5*0+1,1*0+0,5*6 | 2,02 (1040/400+2,29+2,25)/1,18/3 |  |  |  | 6.06
30 | 163 | Прайс | Провод ПВ-3 (ПуГВ) 1х2,5 ж/з МАТ=(12,77+13,15+13,73)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 27 0,5*0+4,5*6 | 13,22 (12,77+13,15+13,73)/3 |  |  |  | 356.94
31 | 166 | Прайс | Провод ПВ-1 (ПуВ) 2,5 белый МАТ=(12,20+13,83+12,58)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 12 8,2*0+1,5*0+2*6 | 12,87 (12,20+13,83+12,58)/3 |  |  |  | 154.44
32 | 169 | Прайс | Провод ШВВП 2х0,5 МАТ=(7,71+11,13+7,55)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 18 0,4*0+3*6 | 8,8 (7,71+11,13+7,55)/3 |  |  |  | 158.4
33 | 172 | Прайс | Хомут 150х3,6мм нейлон (100шт) МАТ=(55,54/100+0,95+54,24/100)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 90 15*6 | 0,68 (55,54/100+0,95+54,24/100)/3 |  |  |  | 61.2
34 | 174 | Прайс | Сальник d25мм диаметр ответвительного бокса 27 мм МАТ=(38,22+31,98+35,32)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 6 | 35,17 (38,22+31,98+35,32)/3 |  |  |  | 211.02
Итого по разделу 13 Материалы для монтажа в СУЭЭ ПО УГЭС действующих присоединений в РП-ТП РУ-0,4 кВ. | [9 empty] | 15470.62
Раздел 14. Давальческие материалы для выполнения работ в СУЭЭ ПО УГЭС действующих присоединений в РП-ТП РУ-0,4 кВ.
35 | 108 | Давальческий материал | Счетчик электрической энергии СЕ303 S31 543-JAVZ(12) или аналог (00000116977) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 6
Итого по разделу 14 Давальческие материалы для выполнения работ в СУЭЭ ПО УГЭС действующих присоединений в РП-ТП РУ-0,4 кВ.
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах | [9 empty] | 17416.03 | 1362.56 | 273.65 | 22.1 | 100.42 | 1.41
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 52-54, 56, 64-65, 58)) | [9 empty] | 17842.51 | 1693.26 | 369.43 | 29.84 | 127.75 | 1.9
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 21763.26 | 5475.26 | 435.67 | 104.03 | 127.75 | 1.9
Накладные расходы | [9 empty] | 4242.3
Сметная прибыль | [9 empty] | 2695.53
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 15470.62
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 11307.23 |  |  |  | 105.43 | 1.9
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 1923.24 |  |  |  | 22.32
Итого | [9 empty] | 28701.09 |  |  |  | 127.75 | 1.9
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 15852.33
Машины и механизмы | [9 empty] | 435.67
ФОТ | [9 empty] | 5579.29
Накладные расходы | [9 empty] | 4242.3
Сметная прибыль | [9 empty] | 2695.53
Итого с учетом договорного коэффициента 28 701,09 * 0,46424 | [9 empty] | 13324.19
НДС 20% от 13324,19 | [9 empty] | 2664.84
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 15989.03 |  |  |  | 127.75 | 1.9
Сдал Подрядчик:
ООО " КУРС "
Исп. Директор_______________________________________________________________ П.Ю.Иванов
Принял Заказчик:
Заместитель Генерального директора -
Директор ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго" _____________________________________ И.А. Башмаков
СОГЛАСОВАНО:
Работы выполнены в рамках инвестиционной программы
Заместитель директора по кап. строительству _________________________________ __ А.Р. Ибрагимов
Объемы выполненных работ подтверждаю
Начальник СРЭС ПО "УГЭС"_________________________________________________ А.В.Багишаев
Пуско-наладочные работы, опрос приборов учёта и
достижение уровня баланса в рамках ТП (РП) подтверждаю
Начальник ОПУЭЭ ПО "УГЭС "________________________________________________ Р.Р. Ишмаев
Акты допуска прибров учета (измерительных комплексов) в эксплуатацию предоставлены
Начальник ОТЭЭ ПО "УГЭС"_________________________________________________ А.В. Большаков
Работы выполнены в соответствии с утвержденным планом
Начальник ОКС ПО "УГЭС"__________________________________________________ А.В. Денисенко
"Расценки, стоимость материалов и оборудования проверил.
"
Стоимость выполненных работ соответствует договороной
Ведущий инженер по проектно-сметной работе ОКС ПО "УГЭС" ____________________ Л.Е. Драпкина