## Акт 15 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Башкирэнерго" | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "КУРС" | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Внедрение АСКУЭ на границах балансовой принадлежности ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго" в г. Уфе
Объект - Внедрение АСКУЭ в ТП-4820 ЗРЭС
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | РЭС-1.16.7/Д-00465
[10 empty] | дата | 05.02.2019
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[7 empty] | 78 |  | 24.12.2019 |  | 17.12.2019 |  | 24.12.2019
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2019 г.
Смета №, Внедрение АСКУЭ на границах балансовой принадлежности ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго"
Основание - Договор РЭС-1.16.7/Д-00465 от 05.02.2019
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________591,566 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________28,337 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________251,762 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________218,810 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________81,440 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1874,83 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 2. Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Монтажные работы ВЛ-0,4кВ в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г., инвентарный номер № ОС0020115
7 | ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 471,82 = 543,39 - 0,00058 x 17 137,00 - 3 x 12,26 - 0,1 x 31,01 - 0,55 x 39,54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (18799,35 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (12068,72 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 13,44 (1188+156-0) / 100 | 471.82 | 364.31 | 100.22 | 2.61 | 6341.26 | 4896.33 | 1346.96 | 35.08 | 30,64 411,8 | 0,16 2,15
9 | ТЕР33-04-013-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 2 (Подключение шкафов учета КДЕ-1) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (3716,12 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (2004,2 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ | 1 ответвление | 59 | 28.2 | 20.3 | 7.9 |  | 1663.8 | 1197.7 | 466.1 |  | 1,77 104,43
10 | ТЕР33-04-013-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 4 (Подключение шкафов учета КДЕ-3) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (3405,54 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (1836,7 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ | 1 ответвление | 32 | 47.46 | 34.3 | 13.16 |  | 1518.72 | 1097.6 | 421.12 |  | 2,99 95,68
Итого по разделу 2 Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Монтажные работы ВЛ-0,4кВ в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г., инвентарный номер № | [8 empty] | 76188.14 |  |  |  | 756.04 | 2.9
Раздел 3. Материалы для выполнения монтажных работ ВЛ-0,4кВ в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г.
13 | справочник 4 кв. 2018г | ПРОВОД СИП 4, 2х16 | м | 1188 | 27.6 |  |  |  | 32788.8
14 | справочник 4 кв. 2018г | ПРОВОД СИП 4, 4х16 | м | 156 | 57.49 |  |  |  | 8968.44
16 | справочник 4 кв. 2018г | Зажим прокалывающий, ответвительный СИП-СИП или ГП-СИП | шт | 492 | 85.15 |  |  |  | 41893.8
18 | справочник 4 кв. 2018г | Лента монтажная IF 207 (аналог-Лента водустойч. 0,7x19x50000mm F 207) | м | 496 | 40.34 |  |  |  | 20008.64
19 | справочник 4 кв. 2018г | Кронштейн анкерный РА 69 F(аналог-Кронштейн CA 16) | шт | 2 | 22.82 |  |  |  | 45.64
20 | справочник 4 кв. 2018г | Скрепа монтажная СМ-20 (аналог-Бугель А19) | шт | 496 | 8.1 |  |  |  | 4017.6
21 | справочник 4 кв. 2018г | BIC-120 крепление для спуска кабеля по опоре ВЛ (аналог-дистанционный фиксатор BIC-15.50) | шт | 275 | 34.7 |  |  |  | 9542.5
22 | справочник 4 кв. 2018г | Анкерный зажим РА 25 | шт | 2 | 50.32 |  |  |  | 100.64
Итого по разделу 3 Материалы для выполнения монтажных работ ВЛ-0,4кВ в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г. | [8 empty] | 117366.06
Раздел 4. Составление поопорных схем воздушных(кабельных) линий
115 | ПЭНР21-306-15-2 | Составление сводного технического отчета, категория сложности 2: ПТК АСУ ТП энергоблока (ПЗ=0,66 (ОЗП=0,66; ЭМ=0,66 к расх.; ЗПМ=0,66; МАТ=0,66 к расх.; ТЗ=0,66; ТЗМ=0,66); ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2); К перевода в текущие цены (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ПЗ=0,143 (ОЗП=0,143; ЭМ=0,143 к расх.; ЗПМ=0,143; МАТ=0,143 к расх.; ТЗ=0,143; ТЗМ=0,143); Уральский коэффициент ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 Проектные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=0,143; ЭМ=0,143; ЗПМ=0,143; МАТ=0,143 НР 0%=0%*0,85 от ПЗ СП 0%=0%*0,8 от ПЗ | 1 комплекс | 1 | 122018.42 |  |  |  | 122018.42
Итого по разделу 4 Составление поопорных схем воздушных(кабельных) линий | [8 empty] | 122018.42
Раздел 5. Система учета на ВЛ-0,4кВ
2 | ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (Монтаж приборов учёта) 11,11 = 11,62 - 3E-5 x 17 137,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (408,98 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (262,55 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 12 10+1+1 | 11.11 | 8.78 | 2.15 | 0.16 | 133.32 | 105.36 | 25.8 | 1.92 | 0,7 8,4 | 0,01 0,12
3 | ТЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (Монтаж приборов учёта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (1385,06 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (889,17 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 99 0+99+0+0 | 6.24 | 3.51 | 2.15 | 0.16 | 617.76 | 347.49 | 212.85 | 15.84 | 0,28 27,72 | 0,01 0,99
4 | ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А 23,48 = 50,00 - 0,049 x 15,32 - 0,014 x 93,23 - 0,001 x 12 566,70 - 1 x 11,89 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (15670,37 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (10059,99 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 219 99+0+99+0+0+3+8+9+0+1+0+0 | 23.48 | 18.77 | 1.4 |  | 5142.12 | 4110.63 | 306.6 |  | 1,56 341,64
8 | ТЕРм08-02-370-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн (Сборка шкафов КДЕ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (4523,68 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (2904,09 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 91 59+32 | 41.86 | 11.41 | 21.53 | 1.63 | 3809.26 | 1038.31 | 1959.23 | 148.33 | 0,86 78,26 | 0,1 9,1
Итого по разделу 5 Система учета на ВЛ-0,4кВ | [8 empty] | 68425.78 |  |  |  | 615.63 | 13.78
Раздел 6. ПНР системы учета на опорах ВЛ-0,4кВ на фасадах потребителей в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г.
11 | ТЕРм10-06-068-15 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 ПНР (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=2,4621 НР (1002,12 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (707,38 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 610.53 | 598.56 |  |  | 610.53 | 598.56 |  |  | 32 32
12 | ТЕРп02-01-002-20 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2560 добавлять к расценке 02-01-002-19 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 ПНР (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=2,4621 НР (10653,22 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (6198,24 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ | 1 канал | 113 10+1+1+0+99+0+0+2*1 | 69.62 | 69.62 |  |  | 7867.06 | 7867.06 |  |  | 3,72 420,36
Итого по разделу 6 ПНР системы учета на опорах ВЛ-0,4кВ на фасадах потребителей в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г. | [8 empty] | 39416.13 |  |  |  | 452.36
Раздел 7. Материалы для выполнения монтажных работ на опорах ВЛ и фасадах потребителей в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г.
15 | Прайс | Кабельные стяжки (хомуты) 200 мм, цвет чёрный | шт | 222 | 0.78 |  |  |  | 173.16
33 | Прайс | Пломбы контрольные номерные с логотипом ООО «Башкирэнерго» оранжевого цвета. Пломбы роторного типа не допускаются. МАТ=(3,9+3,7+5)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 435 | 3,56 (3,9+3,7+5)/3/1,18 |  |  |  | 1548.6
35 | Прайс | Пломба-наклейка индикаторная 100х25 мм МАТ=(2,65+2,5+2,5)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 2 | 2,16 (2,65+2,5+2,5)/3/1,18 |  |  |  | 4.32
36 | Прайс | Проволока витая металлическая d=0,6-0,8 мм МАТ=(150+145+170)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | рул | 0.5965 | 131,36 (150+145+170)/3/1,18 |  |  |  | 78.36
38 | Прайс | Саморез 4,2*14 прессшайба (прим., 4.2х16) МАТ=(0,2+0,2+0,24)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 145 | 0,18 (0,2+0,2+0,24)/3/1,18 |  |  |  | 26.1
150 | Счет на оплату № УП-2047 от 18 февраля 2019 г. | Пломба Эксперт стандарт (синий, лм, (номер, на защелке, на флажке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 117 | 2.93 |  |  |  | 342.81
Итого по разделу 7 Материалы для выполнения монтажных работ на опорах ВЛ и фасадах потребителей в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г. | [8 empty] | 2173.35
Раздел 8. Давальческие материалы для выполнения монтажных работ на опорах ВЛ и фасадах потребителей в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г.
39 | Давальческий материал | Выключатель автоматический ВА 47-63 2P 63A 4,5 kA х-ка D ( 00000107153) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт. | 99
40 | Давальческий материал | Выключатель нагрузки ВН-32 2Р 63А (00000106657) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт. | 99
41 | Давальческий материал | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 63A 4,5 kA х-ка D (00000107157) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 3
155 | Давальческий материал | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 25A 4,5 kA х-ка С (00000117640) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 9
156 | Давальческий материал | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 25A 4,5 kA х-ка D (00000107155) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 8
42 | Давальческий материал | Выключатель нагрузки ВН-32 3P 63A (00000138292) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 1
43 | Давальческий материал | Шкаф учёта КДЕ-3 (00000116778) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 32
44 | Давальческий материал | Шкаф учёта КДЕ-1 (00000116777) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 59
159 | Давальческий материал | Счетчик электрической энергии CE303 S31 746 JPVZ PLC 1111 (00000138882) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 10
45 | Давальческий материал | Счетчик электрической энергии СЕ303 S31 746-JGVZ(12) или аналог (00000117082) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 1
46 | Давальческий материал | Счетчик электрической энергии СЕ 303 S31 745-JPVZ (00000035580) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 1
48 | Давальческий материал | Счетчик электрической энергии СЕ208 R5.845.1.OP.Q PL04 (00000138110) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 99
49 | Давальческий материал | Провод ПВ 1х10 (50% изоляции голубой цвет, 50% - красный) (00000103441) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | м | 156.3
Итого по разделу 8 Давальческие материалы для выполнения монтажных работ на опорах ВЛ и фасадах потребителей в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г.
Раздел 9. Допуск приборов учета
110 | ПЭНР21-203-08 | Составление эксплуатационного документа (ПЗ=0,085 (ОЗП=0,085; ЭМ=0,085 к расх.; ЗПМ=0,085; МАТ=0,085 к расх.; ТЗ=0,085; ТЗМ=0,085); ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2); К перевода в текущие цены (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ПЗ=0,143 (ОЗП=0,143; ЭМ=0,143 к расх.; ЗПМ=0,143; МАТ=0,143 к расх.; ТЗ=0,143; ТЗМ=0,143); Уральский коэффициент ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 Проектные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=0,143; ЭМ=0,143; ЗПМ=0,143; МАТ=0,143 НР 0%=0%*0,85 от ПЗ СП 0%=0%*0,8 от ПЗ | 1 устройство | 57 | 886.07 |  |  |  | 50505.99
111 | ПЭНР21-203-08 | Составление эксплуатационного документа (ПЗ=0,113 (ОЗП=0,113; ЭМ=0,113 к расх.; ЗПМ=0,113; МАТ=0,113 к расх.; ТЗ=0,113; ТЗМ=0,113); ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2); К перевода в текущие цены (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ПЗ=0,143 (ОЗП=0,143; ЭМ=0,143 к расх.; ЗПМ=0,143; МАТ=0,143 к расх.; ТЗ=0,143; ТЗМ=0,143); Уральский коэффициент ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 Проектные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=0,143; ЭМ=0,143; ЗПМ=0,143; МАТ=0,143 НР 0%=0%*0,85 от ПЗ СП 0%=0%*0,8 от ПЗ | 1 устройство | 8 | 1177.95 |  |  |  | 9423.6
Итого по разделу 9 Допуск приборов учета | [8 empty] | 59929.59
Раздел 11. Установка АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г.
52 | ТЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж измерительных трансформаторов тока в ТП (РП) на технических и коммерческих точках учёта 52,92 = 58,89 - 0,39 x 15,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (348,6 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (223,79 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 3 3+0+0+0+0+0 | 52.92 | 29.55 | 10.89 | 0.93 | 158.76 | 88.65 | 32.67 | 2.79 | 2,43 7,29 | 0,06 0,18
53 | ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 225,93 = 241,68 - 175 x 0,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (16,8 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (10,78 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0,025 (0,025*100) / 100 | 225.93 | 176.47 | 45.93 |  | 5.65 | 4.41 | 1.15 |  | 15,2 0,38
54 | ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 96,81 = 104,56 - 5 x 1,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (7,14 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (4,59 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0,025 (1+1,5) / 100 | 96.81 | 74.79 | 6.46 | 0.49 | 2.42 | 1.87 | 0.16 | 0.01 | 6,29 0,16 | 0,03
55 | ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (127,87 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (82,09 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 78.22 | 29.72 | 44.53 | 3.82 | 78.22 | 29.72 | 44.53 | 3.82 | 2,37 2,37 | 0,29 0,29
56 | ТЕРм08-02-420-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения КИ-10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (87,57 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (56,22 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 шт. | 0,01 (1) / 100 | 3209.17 | 2225.81 | 938.84 | 71.2 | 32.09 | 22.26 | 9.39 | 0.71 | 187,2 1,87 | 4,36 0,04
57 | ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Шина N нулевая в изоляторе 6х9 12 групп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (53,51 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (34,35 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 14.63 | 14.04 |  |  | 14.63 | 14.04 |  |  | 1,12 1,12
58 | ТЕРм11-04-008-01 Прим. Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг. (Разветвитель интерфейса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (41,31 руб.): 78%=92%*0,85 от ФОТ СП (27,54 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 12.35 | 11.25 | 0.88 |  | 12.35 | 11.25 | 0.88 |  | 1,03 1,03
59 | ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке 561,18 = 568,86 - 0,00016 x 22 416,00 - 0,0003 x 13 634,86 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (16,52 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (10,6 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 шт. | 0,01 (1) / 100 | 561.18 | 433.38 | 20.83 | 0.49 | 5.61 | 4.33 | 0.21 |  | 34,56 0,35 | 0,03
60 | ТЕРм11-04-008-01 Прим. Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка антенны, УСПД ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (82,61 руб.): 78%=92%*0,85 от ФОТ СП (55,07 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 2 1+1 | 12.35 | 11.25 | 0.88 |  | 24.7 | 22.5 | 1.76 |  | 1,03 2,06
61 | ТЕРм08-01-080-02 Прим. Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (114,76 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (73,67 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 2 1+1 | 31.85 | 13.74 | 17.23 | 1.31 | 63.7 | 27.48 | 34.46 | 2.62 | 1,13 2,26 | 0,08 0,16
62 | ТЕРм08-02-397-01 Прим. Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Din-рейка 837,98 = 882,81 - 1,93 x 9,63 - 2,14 x 12,26 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (21,57 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (13,85 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0,044 (11*0,4) / 100 | 837.98 | 101.78 | 102.22 | 26.8 | 36.87 | 4.48 | 4.5 | 1.18 | 8,56 0,38 | 2,17 0,1
63 | ТЕРм11-06-002-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (16,71 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (11,8 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0,03 (0+3) / 100 | 183.43 | 173.85 |  |  | 5.5 | 5.22 |  |  | 12,4 0,37
64 | ТЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (474,21 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (304,43 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 жил | 0,59 ((1+1)*16+1*12+15*1) / 100 | 322.41 | 210.67 | 2.15 | 0.16 | 190.22 | 124.3 | 1.27 | 0.09 | 16,8 9,91 | 0,01 0,01
65 | ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (Монтаж приборов учёта) 11,11 = 11,62 - 3E-5 x 17 137,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (34,08 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (21,88 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 11.11 | 8.78 | 2.15 | 0.16 | 11.11 | 8.78 | 2.15 | 0.16 | 0,7 0,7 | 0,01 0,01
66 | ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А 35,37 = 50,00 - 0,049 x 15,32 - 0,014 x 93,23 - 0,001 x 12 566,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (71,56 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (45,94 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 35.37 | 18.77 | 1.4 |  | 35.37 | 18.77 | 1.4 |  | 1,56 1,56
67 | ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (заземление) 533,45 = 543,39 - 0,00058 x 17 137,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (13,98 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (8,98 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0,01 (1) / 100 | 533.45 | 364.31 | 100.22 | 2.61 | 5.33 | 3.64 | 1 | 0.03 | 30,64 0,31 | 0,16
Итого по разделу 11 Установка АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г. | [8 empty] | 4765.31 |  |  |  | 43.36 | 1.07
Раздел 12. ПНР в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г.
68 | ТЕРп02-01-002-20 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2560 добавлять к расценке 02-01-002-19 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 ПНР (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=2,4621 НР (188,55 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (109,7 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ | 1 канал | 2 1+1 | 69.62 | 69.62 |  |  | 139.24 | 139.24 |  |  | 3,72 7,44
Итого по разделу 12 ПНР в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г. | [8 empty] | 641.07 |  |  |  | 7.44
Раздел 13. Материалы для выполнения работ по АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г.
69 | Прайс | Разветвитель интерфейса RS 422/485 ПР-4 МАТ=(500+410+420)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 1 | 375,71 (500+410+420)/3/1,18 |  |  |  | 375.71
70 | Прайс | Розетка на DIN-рейку, 1Р, 220В МАТ=(126,26+103,67+150)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 1 | 107,32 (126,26+103,67+150)/3/1,18 |  |  |  | 107.32
71 | Прайс | Трансформаторы тока 0,66 кВ; 0,5S, опорные (с шинками и контактом U под крышкой) в т. ч. по номиналам:400/5 МАТ=(423,15/1,18+612,13/1,18+538/1,18)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 3 | 444,43 (423,15/1,18+612,13/1,18+538/1,18)/3 |  |  |  | 1333.29
77 | Прайс | Корпус металлический ЩМП-20 IP54 500х400х220 МАТ=(2290+2144,05+3168,06/1,18)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 1 | 2372,95 (2290+2144,05+3168,06/1,18)/3 |  |  |  | 2372.95
78 | Прайс | Коробка испытательная переходная КИ-10 МАТ=(238,74+214,24+250)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 1 | 198,58 (238,74+214,24+250)/3/1,18 |  |  |  | 198.58
79 | Прайс | Кабель ВВГ 3х2,5 МАТ=(52,82+54,23+61,3)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 3 | 47,56 (52,82+54,23+61,3)/3/1,18 |  |  |  | 142.68
80 | Прайс | Труба гофрированная из ПВХ с зондом Dнаруж.=32мм., цвет серый МАТ=(16,53+16,3+17,9)/1,18/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 1 | 14,33 (16,53+16,3+17,9)/1,18/3 |  |  |  | 14.33
82 | Прайс | Саморез со сверлом потай 4.2 х 19 DIN 7504-p оцинкованный МАТ=(0,74+0,81+0,79)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 4 | 0,66 (0,74+0,81+0,79)/3/1,18 |  |  |  | 2.64
83 | Прайс | Саморез 4,2*19 с прессшайбой сверло МАТ=(0,35+180/460+0,35)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 14 | 0,31 (0,35+180/460+0,35)/3/1,18 |  |  |  | 4.34
84 | справочник 4 кв. 2018г | Болт М 8*30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 0,05172 0,01724*((0+0+0+0)*8/3+1*3) | 121.19 |  |  |  | 6.27
85 | справочник 4 кв. 2018г | Болт М 10*30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 0,22856 0,02857*((3+0)*8/3) | 104.24 |  |  |  | 23.83
87 | справочник 4 кв. 2018г | Гайка оцинкованная М8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 0,0168 0,0056*((0+0+0+0)*8/3+1*3) | 107.63 |  |  |  | 1.81
88 | справочник 4 кв. 2018г | Гайка оцинкованная М10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 0,0816 0,0102*((3+0)*8/3) | 108.47 |  |  |  | 8.85
89 | справочник 4 кв. 2018г | Шайба усиленная оцинков. № 8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 0,0054 0,0009*2*((0+0+0+0)*8/3+1*3) | 139.83 |  |  |  | 0.76
90 | справочник 4 кв. 2018г | Шайба усиленная оцинков. № 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 0,0304 0,0019*2*((3+0)*8/3) | 114.41 |  |  |  | 3.48
92 | Прайс | Шайба пружинная (гроверная) М10 ГОСТ 6402-70 МАТ=(0,5+0,37+0,5)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 11 ((3+0)*8/3)+((0+0+0+0)*8/3+1*3) | 0,39 (0,5+0,37+0,5)/3/1,18 |  |  |  | 4.29
93 | Прайс | Пломбы контрольные номерные с логотипом ООО «Башкирэнерго» оранжевого цвета. Пломбы роторного типа не допускаются МАТ=(3,9+3,7+5)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 6 | 3,56 (3,9+3,7+5)/3/1,18 |  |  |  | 21.36
94 | Прайс | Проволока витая металлическая d=0,6-0,8 мм МАТ=(150+145+170)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | рул | 0.007 | 131,36 (150+145+170)/3/1,18 |  |  |  | 0.92
96 | Прайс | DIN-рейка 35мм длиной 400мм МАТ=(77+74,95+51,19)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 11 | 57,38 (77+74,95+51,19)/3/1,18 |  |  |  | 631.18
97 | Прайс | Шина "N" нулевая в изоляторе 6*9мм 12 групп МАТ=(86+68,73+72)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 1 | 64,05 (86+68,73+72)/3/1,18 |  |  |  | 64.05
100 | Прайс | Наконечники НШВИ 2,5-12 МАТ=(0,71+0,89+0,71)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 4 | 0,65 (0,71+0,89+0,71)/3/1,18 |  |  |  | 2.6
101 | Прайс | Антенна Antey 902 9db SMA усиленная МАТ=(420+780+720)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 1 | 542,37 (420+780+720)/3/1,18 |  |  |  | 542.37
102 | Прайс | Блок питания Mean Well DR-30-12 (AC 88-264V, 12V, 7.5A, 30W) МАТ=(1371,18+888,5/1,18+23*57,02/1,18)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 1 | 1078,52 (1371,18+888,5/1,18+23*57,02/1,18)/3 |  |  |  | 1078.52
103 | Прайс | Трубка ПВХ ТВ-40 (кембрик) d=3.0*0.4 мм МАТ=(1040/400+2,29+2,25)/1,18/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 1.5 | 2,02 (1040/400+2,29+2,25)/1,18/3 |  |  |  | 3.03
163 | Прайс | Провод ПВ-3 (ПуГВ) 1х2,5 ж/з МАТ=(12,77+13,15+13,73)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 0.5 | 13,22 (12,77+13,15+13,73)/3 |  |  |  | 6.61
164 | Прайс | Пломба-наклейка индикаторная 100х25 мм МАТ=(2,65+2,5+2,5)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 1 | 2,16 (2,65+2,5+2,5)/3/1,18 |  |  |  | 2.16
165 | Прайс | Кабель контрольный КВВГ нг(А) 10х2,5 МАТ=(143,13+131,62+150)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 4,5 1*4,5 | 141,58 (143,13+131,62+150)/3 |  |  |  | 637.11
166 | Прайс | Провод ПВ-1 (ПуВ) 2,5 белый МАТ=(12,20+13,83+12,58)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 8.2 | 12,87 (12,20+13,83+12,58)/3 |  |  |  | 105.53
167 | Прайс | Провод ПВ-1 (ПуВ) 1,5 белый МАТ=(7,65+8,53+8,37)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 1 | 8,18 (7,65+8,53+8,37)/3 |  |  |  | 8.18
168 | Прайс | Провод ПВ-1 (ПуВ) 1,5 голубой МАТ=(7,65+11,53+8,44)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 1.3 | 9,21 (7,65+11,53+8,44)/3 |  |  |  | 11.97
169 | Прайс | Провод ШВВП 2х0,5 МАТ=(7,71+11,13+7,55)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 0.4 | 8,8 (7,71+11,13+7,55)/3 |  |  |  | 3.52
170 | Прайс | Хомут 3,6х200мм нейлон (100шт) ИЭК МАТ=(73,15/100+1,6+69,81/100)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 10 | 1,01 (73,15/100+1,6+69,81/100)/3 |  |  |  | 10.1
171 | Прайс | Хомут 2,5х100мм нейлон (100шт) ИЭК МАТ=(22,56/100+0,45+22,03/100)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 5 5*1 | 0,3 (22,56/100+0,45+22,03/100)/3 |  |  |  | 1.5
173 | Счет на оплату № УП-2047 от 18 февраля 2019 г. | Пломба Эксперт стандарт (синий, лм, (номер, на защелке, на флажке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 1 | 2.93 |  |  |  | 2.93
175 | Прайс | АЛЛЮР ВС-3КА d=7мм одна секретность Замок навесной (160,20) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 2 2*1 | 125.2 |  |  |  | 250.4
Итого по разделу 13 Материалы для выполнения работ по АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г. | [8 empty] | 7985.17
Раздел 14. Давальческие материалы для выполнения работ по АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г.
105 | Давальческий материал | Модем PLC СЕ832С5 или аналог (00000031872) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 1
106 | Давальческий материал | Провод ПуВ 1*10 ж-з (00000133063) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | м | 1
107 | Давальческий материал | УСПД СЕ805 H-11-A1-1 или аналог (00000128893) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 1
108 | Давальческий материал | Счетчик электрической энергии СЕ303 S31 543-JAVZ(12) или аналог (00000116977) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 1
109 | Давальческий материал | Выключатель автоматический ВА 47-63 1P 6A 4,5 kA х-ка C (00000090712) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 1
Итого по разделу 14 Давальческие материалы для выполнения работ по АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г.
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 399600.92 | 80439.42 | 7393.78 | 1000.47 | 1874.83 | 17.75
Накладные расходы | [8 empty] | 61281.72
Сметная прибыль | [8 empty] | 38026.28
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 28336.55 |  |  |  | 200.11
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 251762.34 |  |  |  | 1246.92 | 17.75
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 218810.03 |  |  |  | 427.8
Итого | [8 empty] | 498908.92 |  |  |  | 1874.83 | 17.75
Итого с учетом договорного коэффициента 498 908,92 * 0,9881 | [8 empty] | 492971.9
НДС 20% от 492971,9 | [8 empty] | 98594.38
ВСЕГО по акту | [8 empty] | 591566.28 |  |  |  | 1874.83 | 17.75
Сдал Подрядчик
ООО "КУРС"
Исп. директор _________________________________________________________________________________________________________________________ Иванов П.Ю.
(по Доверенности №20 от 03.10.2019 г.)
Принял Заказчик
"ПО УГЭС ООО "Башкирэнерго"
Директор _____________________________________________________________________________________________________________________________ Башмаков И.А.
Работы выполнены в рамках инвестиционной программы
Зам. директора по кап. строительству_______________________________________ Дремин С.Г.
Объемы выполненых работ подтверждаю
Начальник ЗРЭС _______________________________________________________ Зарипов Б.М.
Пуско-наладочные работы, опрос приборов учёта и
достижение уровня баланса в рамках ТП (РП) подтверждаю
Начальник ОПУЭЭ ПО УГЭС _____________________________________________ Валишин И.Т.
Акты допуска приборов учёта (измерительных комплексов)
в эксплуатацию предоставлены
Начальник ОТЭЭ ПО УГЭС _____________________________________________ Большаков А.В.
Работы выполнены в соответсвии с утвержденным планом
Начальник ОКС ПО УГЭС _______________________________________________ Шарипов Т.Г.
Расценки , стоимость материалов и оборудования проверил .
Стоимость выполненных работ соответствует договорной
Инженер ОКС по проектно-сметной работе _________________________________Драпкина Л.Е.