## Акт 15 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Башкирэнерго" | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "КУРС" | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Внедрение АСКУЭ на границах балансовой принадлежности ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго" в г. Уфе
Объект - Внедрение АСКУЭ в ТП-87 ЮРЭС
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | РЭС-1.16.7/Д-00465
[10 empty] | дата | 05.02.2019
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[7 empty] | 94 |  | 24.12.2019 |  | 17.12.2019 |  | 24.12.2019
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2019 г.
Смета №, Внедрение АСКУЭ на границах балансовой принадлежности ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго"
Основание - Договор РЭС-1.16.7/Д-00465 от 05.02.2019
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________14,582 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________4,976 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________6,361 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,962 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3,257 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________72,21 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 6. ПНР системы учета на опорах ВЛ-0,4кВ на фасадах потребителей в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г.
11 | ТЕРм10-06-068-15 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 ПНР (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=2,4621 НР (1002,12 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (707,38 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 610.53 | 598.56 |  |  | 610.53 | 598.56 |  |  | 32 32
12 | ТЕРп02-01-002-20 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2560 добавлять к расценке 02-01-002-19 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 ПНР (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=2,4621 НР (188,55 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (109,7 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ | 1 канал | 2 0+0+0+0+0+0+0+2*1 | 69.62 | 69.62 |  |  | 139.24 | 139.24 |  |  | 3,72 7,44
Итого по разделу 6 ПНР системы учета на опорах ВЛ-0,4кВ на фасадах потребителей в объеме 8380 приборов учёта в 2019 г. | [8 empty] | 3836.25 |  |  |  | 39.44
Раздел 11. Установка АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г.
53 | ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 225,93 = 241,68 - 175 x 0,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (7,4 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (4,75 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0,011 (0,011*100) / 100 | 225.93 | 176.47 | 45.93 |  | 2.49 | 1.94 | 0.51 |  | 15,2 0,17
54 | ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 96,81 = 104,56 - 5 x 1,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (3,16 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (2,03 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0,011 (0+1,1) / 100 | 96.81 | 74.79 | 6.46 | 0.49 | 1.06 | 0.82 | 0.07 | 0.01 | 6,29 0,07 | 0,03
55 | ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (127,87 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (82,09 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 78.22 | 29.72 | 44.53 | 3.82 | 78.22 | 29.72 | 44.53 | 3.82 | 2,37 2,37 | 0,29 0,29
57 | ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Шина N нулевая в изоляторе 6х9 12 групп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (53,51 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (34,35 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 14.63 | 14.04 |  |  | 14.63 | 14.04 |  |  | 1,12 1,12
58 | ТЕРм11-04-008-01 Прим. Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг. (Разветвитель интерфейса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (41,31 руб.): 78%=92%*0,85 от ФОТ СП (27,54 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 12.35 | 11.25 | 0.88 |  | 12.35 | 11.25 | 0.88 |  | 1,03 1,03
59 | ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке 561,18 = 568,86 - 0,00016 x 22 416,00 - 0,0003 x 13 634,86 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (16,52 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (10,6 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 шт. | 0,01 (1) / 100 | 561.18 | 433.38 | 20.83 | 0.49 | 5.61 | 4.33 | 0.21 |  | 34,56 0,35 | 0,03
60 | ТЕРм11-04-008-01 Прим. Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка антенны, УСПД ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (82,61 руб.): 78%=92%*0,85 от ФОТ СП (55,07 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 2 1+1 | 12.35 | 11.25 | 0.88 |  | 24.7 | 22.5 | 1.76 |  | 1,03 2,06
61 | ТЕРм08-01-080-02 Прим. Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (114,76 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (73,67 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 2 1+1 | 31.85 | 13.74 | 17.23 | 1.31 | 63.7 | 27.48 | 34.46 | 2.62 | 1,13 2,26 | 0,08 0,16
63 | ТЕРм11-06-002-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (13,91 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (9,82 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0,025 (0+2,5) / 100 | 183.43 | 173.85 |  |  | 4.59 | 4.35 |  |  | 12,4 0,31
64 | ТЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (474,21 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (304,43 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 жил | 0,59 ((1+1)*16+1*12+15*1) / 100 | 322.41 | 210.67 | 2.15 | 0.16 | 190.22 | 124.3 | 1.27 | 0.09 | 16,8 9,91 | 0,01 0,01
66 | ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А 35,37 = 50,00 - 0,049 x 15,32 - 0,014 x 93,23 - 0,001 x 12 566,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (71,56 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (45,94 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 35.37 | 18.77 | 1.4 |  | 35.37 | 18.77 | 1.4 |  | 1,56 1,56
67 | ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (заземление) 533,45 = 543,39 - 0,00058 x 17 137,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демонтажные работы и монтажные работы (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=3,4862; ЭМ=1,1793; ЗПМ=3,4862; МАТ=1,2345 НР (13,98 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (8,98 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0,01 (1) / 100 | 533.45 | 364.31 | 100.22 | 2.61 | 5.33 | 3.64 | 1 | 0.03 | 30,64 0,31 | 0,16
Итого по разделу 11 Установка АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г. | [8 empty] | 3165.33 |  |  |  | 29.05 | 0.62
Раздел 12. ПНР в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г.
68 | ТЕРп02-01-002-20 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2560 добавлять к расценке 02-01-002-19 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 ПНР (Приказ №П-229, от 18.07.2013) ОЗП=2,4621 НР (94,28 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (54,85 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ | 1 канал | 1 0+1 | 69.62 | 69.62 |  |  | 69.62 | 69.62 |  |  | 3,72 3,72
Итого по разделу 12 ПНР в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г. | [8 empty] | 320.54 |  |  |  | 3.72
Раздел 13. Материалы для выполнения работ по АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г.
69 | Прайс | Разветвитель интерфейса RS 422/485 ПР-4 МАТ=(500+410+420)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 1 1+0 | 375,71 (500+410+420)/3/1,18 |  |  |  | 375.71
70 | Прайс | Розетка на DIN-рейку, 1Р, 220В МАТ=(126,26+103,67+150)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 1 | 107,32 (126,26+103,67+150)/3/1,18 |  |  |  | 107.32
77 | Прайс | Корпус металлический ЩМП-20 IP54 500х400х220 МАТ=(2290+2144,05+3168,06/1,18)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 1 | 2372,95 (2290+2144,05+3168,06/1,18)/3 |  |  |  | 2372.95
79 | Прайс | Кабель ВВГ 3х2,5 МАТ=(52,82+54,23+61,3)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 2,5 1*2,5 | 47,56 (52,82+54,23+61,3)/3/1,18 |  |  |  | 118.9
82 | Прайс | Саморез со сверлом потай 4.2 х 19 DIN 7504-p оцинкованный МАТ=(0,74+0,81+0,79)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 2 4*0+2*1+4*0 | 0,66 (0,74+0,81+0,79)/3/1,18 |  |  |  | 1.32
83 | Прайс | Саморез 4,2*19 с прессшайбой сверло МАТ=(0,35+180/460+0,35)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 11 14*0+11*1+3*0 | 0,31 (0,35+180/460+0,35)/3/1,18 |  |  |  | 3.41
84 | справочник 4 кв. 2018г | Болт М 8*30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 0,05172 0,01724*((0+0+0+0)*8/3+1*3) | 121.19 |  |  |  | 6.27
87 | справочник 4 кв. 2018г | Гайка оцинкованная М8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 0,0168 0,0056*((0+0+0+0)*8/3+1*3) | 107.63 |  |  |  | 1.81
89 | справочник 4 кв. 2018г | Шайба усиленная оцинков. № 8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | кг | 0,0054 0,0009*2*((0+0+0+0)*8/3+1*3) | 139.83 |  |  |  | 0.76
92 | Прайс | Шайба пружинная (гроверная) М10 ГОСТ 6402-70 МАТ=(0,5+0,37+0,5)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 3 ((0+0)*8/3)+((0+0+0+0)*8/3+1*3) | 0,39 (0,5+0,37+0,5)/3/1,18 |  |  |  | 1.17
97 | Прайс | Шина "N" нулевая в изоляторе 6*9мм 12 групп МАТ=(86+68,73+72)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 1 | 64,05 (86+68,73+72)/3/1,18 |  |  |  | 64.05
101 | Прайс | Антенна Antey 902 9db SMA усиленная МАТ=(420+780+720)/3/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 1 | 542,37 (420+780+720)/3/1,18 |  |  |  | 542.37
102 | Прайс | Блок питания Mean Well DR-30-12 (AC 88-264V, 12V, 7.5A, 30W) МАТ=(1371,18+888,5/1,18+23*57,02/1,18)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 1 | 1078,52 (1371,18+888,5/1,18+23*57,02/1,18)/3 |  |  |  | 1078.52
103 | Прайс | Трубка ПВХ ТВ-40 (кембрик) d=3.0*0.4 мм МАТ=(1040/400+2,29+2,25)/1,18/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 1,1 1,5*0+1,1*1+0,5*0 | 2,02 (1040/400+2,29+2,25)/1,18/3 |  |  |  | 2.22
163 | Прайс | Провод ПВ-3 (ПуГВ) 1х2,5 ж/з МАТ=(12,77+13,15+13,73)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 0,5 0,5*1+4,5*0 | 13,22 (12,77+13,15+13,73)/3 |  |  |  | 6.61
166 | Прайс | Провод ПВ-1 (ПуВ) 2,5 белый МАТ=(12,20+13,83+12,58)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 1,5 8,2*0+1,5*1+2*0 | 12,87 (12,20+13,83+12,58)/3 |  |  |  | 19.31
167 | Прайс | Провод ПВ-1 (ПуВ) 1,5 белый МАТ=(7,65+8,53+8,37)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 1 | 8,18 (7,65+8,53+8,37)/3 |  |  |  | 8.18
168 | Прайс | Провод ПВ-1 (ПуВ) 1,5 голубой МАТ=(7,65+11,53+8,44)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | м | 1 1,3*0+1 | 9,21 (7,65+11,53+8,44)/3 |  |  |  | 9.21
170 | Прайс | Хомут 3,6х200мм нейлон (100шт) ИЭК МАТ=(73,15/100+1,6+69,81/100)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 4 10*0+4*1 | 1,01 (73,15/100+1,6+69,81/100)/3 |  |  |  | 4.04
171 | Прайс | Хомут 2,5х100мм нейлон (100шт) ИЭК МАТ=(22,56/100+0,45+22,03/100)/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 5 5*1 | 0,3 (22,56/100+0,45+22,03/100)/3 |  |  |  | 1.5
175 | Прайс | АЛЛЮР ВС-3КА d=7мм одна секретность Замок навесной (160,20) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы не учтенные ТЕРм (Приказ №П-229, от 18.07.2013) | шт | 2 2*1 | 125.2 |  |  |  | 250.4
Итого по разделу 13 Материалы для выполнения работ по АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г. | [8 empty] | 4976.03
Раздел 14. Давальческие материалы для выполнения работ по АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г.
105 | Давальческий материал | Модем PLC СЕ832С5 или аналог (00000031872) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 1
106 | Давальческий материал | Провод ПуВ 1*10 ж-з (00000133063) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | м | 1
107 | Давальческий материал | УСПД СЕ805 H-11-A1-1 или аналог (00000128893) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 1
109 | Давальческий материал | Выключатель автоматический ВА 47-63 1P 6A 4,5 kA х-ка C (00000090712) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Оборудование | шт | 1
Итого по разделу 14 Давальческие материалы для выполнения работ по АСКУЭ в РП-ТП РУ-0,4 кВ в объеме 40 прибора учёта в 2019 г.
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах | [8 empty] | 6233.69 | 1070.56 | 86.09 | 6.57 | 64.68 | 0.46
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 63, 53-55, 57, 59, 61, 64, 66-67, 58, 60)) | [8 empty] | 6355.91 | 1162.65 | 116.22 | 8.87 | 72.21 | 0.62
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 8461.32 | 3226.34 | 137.06 | 30.92 | 72.21 | 0.62
Накладные расходы | [8 empty] | 2305.68
Сметная прибыль | [8 empty] | 1531.16
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 4976.03
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 6360.52 |  |  |  | 61.05 | 0.62
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 961.61 |  |  |  | 11.16
Итого | [8 empty] | 12298.16 |  |  |  | 72.21 | 0.62
Итого с учетом договорного коэффициента 12 298,16 * 0,9881 | [8 empty] | 12151.81
НДС 20% от 12151,81 | [8 empty] | 2430.36
ВСЕГО по акту | [8 empty] | 14582.17 |  |  |  | 72.21 | 0.62
Сдал Подрядчик
ООО "КУРС"
Исп. директор _________________________________________________________________________________________________________________________ Иванов П.Ю.
(по Доверенности №20 от 03.10.2019 г.)
Принял Заказчик
"ПО УГЭС ООО "Башкирэнерго"
Директор _____________________________________________________________________________________________________________________________ Башмаков И.А.
Работы выполнены в рамках инвестиционной программы
Зам. директора по кап. строительству_______________________________________ Дремин С.Г.
Объемы выполненых работ подтверждаю
Начальник ЗРЭС _______________________________________________________ Зарипов Б.М.
Пуско-наладочные работы, опрос приборов учёта и
достижение уровня баланса в рамках ТП (РП) подтверждаю
Начальник ОПУЭЭ ПО УГЭС _____________________________________________ Валишин И.Т.
Работы выполнены в соответсвии с утвержденным планом
Начальник ОКС ПО УГЭС _______________________________________________ Шарипов Т.Г.
Расценки , стоимость материалов и оборудования проверил .
Стоимость выполненных работ соответствует договорной
Инженер ОКС по проектно-сметной работе _________________________________Драпкина Л.Е.